Progetto “Giustizia agile”

Report “Fotografia qualitativa dell’arretrato”

TRIBUNALE DI PERUGIA

- Introduzione generale

1.1 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il dato generale, gli obiettivi ed i target relativi alla riduzione della durata del processo e all’aggressione dell’arretrato.

1.2 Il  progetto “Giustizia Agile” e l’aggressione dell’arretrato.

1.3 I criteri di riferimento e gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

- Ricognizione qualitativa dell’arretrato

2.1 I dati ricavabili dal “kit statistico PERUGIA 2021”.

2.2  Flussi e Clearance Rate.

2.3 Procedimenti pendenti ed arretrato complessivo.

2.4 Disposition Time.

2.5 Fotografia pendenze ed arretrato Civile per materia.

2.6 Tribunale di sorveglianza ed Ufficio di sorveglianza

2.7 Tribunale per i minorenni

- I nuovi dati acquisiti

3.1 Flussi e sopravvenienze nel 2022.

3.2 Dati aggregati nel dettaglio del Tribunale Penale di Perugia

3.3 Dati aggregati nel dettaglio del Tribunale Civile di Perugia

3.4 Il problema delle false pendenze.

3.5 I giudici onorari, la durata del procedimento e la loro capacità di definizione.

- Conclusioni

- INTRODUZIONE GENERALE

1.1 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il dato generale, gli obiettivi ed i target relativi alla riduzione della durata del processo e all’aggressione dell’arretrato.

Com’è noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione Europea il 30 aprile 2021, ha individuato dei target quantitativi da raggiungere volti al perseguimento del principio della ragionevole durata del processo e più in generale dell’efficientamento del processo civile e di quello penale.

Come illustrato dalla Circolare del 12/11/2021, emanata dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia avente ad oggetto gli indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli obiettivi nazionali consistono in una riduzione consistente della prevedibile durata complessiva del processo -  o anche “disposition time” - dato dalla somma del periodo di tempo necessario a celebrare i tre gradi di giudizio. Secondo le indicazioni ministeriali, in accordo con le richieste comunitarie, la riduzione dovrà corrispondere al 40% nel settore civile ed al  25% nel settore penale, tale azione dovrà essere portata a compimento entro il giugno 2026.

Oltre alla riduzione della durata del processo, la predetta linea di intervento coinvolge il tema dell’aggressione dell’arretrato, per conseguire il quale i target quantitativi nazionali individuano, nell’ambito del processo civile, una riduzione del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di Appello entro fine 2024, e del 90% in Tribunale e in Corte di Appello entro giugno 2026.

Quanto all’oggetto cui sono rivolte le anzi esposte azioni di aggressione dell’arretrato, questo viene ricompreso nelle cause civili relative a le seguenti materie:

- Affari civili contenziosi;

- Controversie agrarie;

- Controversie in materia di lavoro;

- Previdenza;

- Assistenza obbligatoria;

- Affari di volontaria giurisdizione;

- Procedimenti speciali e sommari;

Le pendenze definite come arretrato vengono individuate in quei procedimenti che violano i termini fissati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero la cd. “legge Pinto”.

In quest’ottica sarà considerato quale “arretrato” ogni procedimento pendente, in tribunale da oltre tre anni area SICID, con l’esclusione della materia del Giudice Tutelare, dell’Accertamento Tecnico Preventivo in materia previdenziale (ATP) e dell’attività di ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata. Quanto ai procedimenti pendenti presso la Corte di Appello, saranno invece considerati come “arretrato” tutti quei procedimenti pendenti da oltre due anni.

Infine, per completare l’individuazione dell’oggetto cui sono dirette le linee direttrici dell’azione svolta dal Governo, è necessario definire il parametro di riferimento con cui comparare i progressi, e ciò sia con riferimento alla riduzione della prevedibile durata del processo, sia relativamente all'aggressione dell’arretrato. Ed infatti, come riportato nella sopra richiamata circolare del 12/11/2021, ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi da realizzare attraverso il PNRR, la Commissione Europea ha richiesto che le percentuali di riduzione dell’arretrato civile e del disposition time civile e penale fossero calcolate rispetto ad una baseline da individuare nei corrispondenti valori, di arretrato sussistente  e durata del processo, dell’anno 2019.

1.2 Il  progetto “Giustizia Agile” e l’aggressione dell’arretrato.

In relazione alla realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR, con riferimento all’aggressione ed allo smaltimento dell’arretrato, la seconda linea di intervento del progetto “Giustizia Agile” ha inteso realizzare un efficientamento dei modelli preesistenti, attraverso l'individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso i singoli uffici giudiziari.

Il progetto vede il diramarsi di tre linee di azione nell’ambito, rispettivamente, dell’aggressione dell’arretrato, dell’individuazione di nuovi modelli per la gestione dei flussi in ingresso ed in ultimo del supporto tecnologico da fornire agli operatori che per il loro ruolo devono intervenire nello svolgimento e nella definizione della causa.

Più nello specifico, per ciò che qui interessa - ovvero con riferimento all’azione relativa all’aggressione dell’arretrato - il  piano dettagliato delle attività da svolgere prevede tre azioni volte a conseguire gli obiettivi di efficientamento prefissati e rispettivamente:

– 2.1 Aggressione dell’arretrato;

– 2.2 Individuazione di nuovi modelli per la gestione dei flussi;

– 2.3 Supporto tecnologico nello svolgimento della causa.

Per ciò che interessa ai fini del presente report pare utile riportare le linee guida inerenti la prima azione di aggressione dell’arretrato.

“1. Individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari attraverso una Mappatura e rappresentazione AS-IS dei processi esistenti in ciascun Ufficio Giudiziario (o un Ufficio giudiziario campione) ed elaborazione di una proposta per una omogenea metodologia di mappatura standardizzata. I processi da mappare sono:

a)  per ciascun Ufficio Giudiziario, articolazione interna, risorse umane e materiali, criticità e altri dati relativi alle risorse umane e materiali (ad es. eventuali scoperture di organico);

b)  attività giurisdizionale, flussi in ingresso ed arretrati (procedimenti sopravvenuti, pendenti, definiti, clearance rate e disposition time, diversificati per il settore civile e penale e con eventuale distinzione per materia);

c)  stato di digitalizzazione di ciascun tribunale per il settore civile e penale, articolata in due «sotto-aree»:

d)  area organizzativa degli uffici e personale di supporto;

e)  Impiego di strumenti elettronici per lo svolgimento dei processi
(ad es. videoconferenze).”

Primo passo da compiere consiste nell’effettuare una ricognizione qualitativa dell’arretrato, la quale non può che essere presupposto indefettibile delle successive azioni operative di aggressione e quindi riduzione delle pendenze gravanti sui singoli uffici giudiziari.

Come già osservato i parametri di riferimento devono essere individuati nella baseline del 2019, contenente i dati statistici dai quali partire relativi alle cause che violano i termini fissati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.

Ultimo punto, prima di introdurre il tema dei criteri di riduzione del carico pendente e del disposition time, attiene alle modalità di realizzazione delle azioni sinora descritte, le quali a rigore dell’Allegato B del progetto “Giustizia Agile”, dovranno ricomprendere tanto la catalogazione delle cause pendenti secondo criteri di specificità, quanto l’analisi di eventuali fattori di ritardo dello svolgimento del processo. Queste azioni di analisi dei dati, elencate nel suddetto allegato al quale per completezza si rimanda, una volta messe in relazione alle informazioni provenienti dagli uffici giudiziari, permetteranno di avere una fotografia articolata ed in “movimento” della situazione complessiva degli uffici giudiziari, la quale sarà la base per procedere alla ideazione e produzione di pratiche virtuose direttamente connesse allo smaltimento dell’arretrato.

1.3 I criteri di riferimento e gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Come accennato precedentemente la fotografia quantitativa dell’arretrato, come la successiva fase di aggressione, implicano l’introduzione di criteri e parametri comuni sui quali fondare un’analisi fedele circa la stasi attuale degli uffici giudiziari e, più in generale, della macchina della giustizia.

A tale scopo, con la circolare del 12.11.2021 del Ministero della Giustizia sono stati forniti chiarimenti e specifiche circa il metodo di calcolo degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi quantitativi individuati con la Commissione Europea.

Nello specifico viene definito  Disposition Time il tempo medio atteso di definizione dei procedimenti, mettendo a confronto il numero dei procedimenti pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei procedimenti definiti nel periodo di riferimento, secondo l’equazione:

(Procedimenti Pendenti t /  Procedimenti Definiti t-1,t)

Questo indicatore è utilizzato come indicatore a livello europeo, ai fini della pubblicazione del Rapporto della Commissione Europea per l’efficienza della giustizia (Cepej) e dello EU Justice Scoreboard della Commissione Europea.

Il disposition time consiste quindi in una stima, approssimata, che si ricava  dal tempo necessario per esaurire i procedimenti aperti, assumendo di mantenere la medesima capacità di smaltimento osservata nell’anno precedente.

Gli obiettivi nazionali rivelati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pongono come target la riduzione del disposition time complessivo - comprendendo quindi i tre gradi di giudizio -  del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale.

In materia civile, la base line, e quindi il parametro di riferimento, è dato dalle risultanze statistiche dei procedimenti pendenti l’anno 2019 e ricomprende nel settore civile solo i procedimenti contenziosi della classificazione proposta dalla Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (Cepej) che sono: affari civili contenziosi con l’esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, controversie agrarie, controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, nonché i procedimenti speciali e gli accertamenti tecnici preventivi, oltre ad i procedimenti trattati con rito sommario di cognizione ex art. 702 bis. Sono invece esclusi i ruoli degli affari di volontaria giurisdizione, dei procedimenti speciali e sommari, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l’eccezione delle istanze di fallimento. Per quanto concerne la Corte di Appello, i procedimenti inclusi nell’analisi del disposition time sono ricompresi i seguenti procedimenti: affari civili contenziosi, con l’esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, controversie agrarie e controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e procedimenti per equa riparazione.

In materia penale, ai fini della rilevazione del disposition time, per il Tribunale, vengono considerati i procedimenti relativi alle sezioni Gip-Gup ed i procedimenti pendenti dinanzi al giudice dibattimentale, sia in composizione monocratica che collegiale, anche in grado di appello ed in assise. Vengono così escluse le decisioni interlocutorie del Gip, i procedimenti di competenza del Tribunale del riesame e i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione. Mentre per quanto concerne il grado di appello, i procedimenti di riferimento sono i procedimenti relativi alle sezioni ordinaria, assise e minorenni.

Con riferimento ai target di riduzione dell’arretrato, in materia civile, il PNRR individua degli obiettivi significativi pari al  65% in Tribunale ed il 55% di riduzione presso le  Corti di Appello entro fine 2024, rinviando persino ad una riduzione del 90% dell’intero arretrato ad oggi sussistente entro giugno 2026.

Per i procedimenti da considerare si rimanda a quanto già esposto nel paragrafo 1.1 con riferimento alle cause da includere nell’arretrato da aggredire, ed i criteri temporali di definizione dell’arretrato (cfr. ai termini fissati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89).

- RICOGNIZIONE QUALITATIVA DELL’ARRETRATO

2.1 I dati ricavabili dal “kit statistico PERUGIA 2021”

Al fine di ricavare una fotografia qualitativa dell’arretrato, oltre alla doverosa analisi dei dati più recenti che si riferiscono al primo semestre dell’anno 2022 - i quali saranno trattati nel successivo paragrafo - sono stati analizzati i dati presenti nel file denominato “kit statistico PERUGIA 2021” prodotto dal Ministero della Giustizia in concerto con gli uffici giudiziari umbri riguardante:

- I flussi ed il clearance rate civile e penale

- I procedimenti pendenti e l'arretrato civile e penale

- Il disposition time in materia civile e penale

- Le pendenze e l’arretrato nelle singole materie in ambito civile

2.2  Flussi e Clearance Rate

Un primo dato ha ad oggetto il rapporto tra  procedimenti iscritti e procedimenti definiti.

Tale relazione stabilisce il “Clearance Rate”, che corrisponde alla capacità di smaltimento del singolo ufficio giudiziario. Questo dato incide, peraltro, nella definizione del Disposition Time che, come osservato in precedenza, nello stabilire la capacità di riduzione del contenzioso presente, assume quale capacità di definizione dei procedimenti per il futuro proprio il dato di definizione dell’anno precedente, definito appunto dal Clearance Rate.

Nell’analisi dei flussi e del clearance rate vengono assunti vari criteri di suddivisione (iscrizione,definizione,CR, annualità di iscrizione/definizione/CR)

Nello specifico, il Tribunale di Perugia assume i seguenti valori:

Tribunale Civile di Perugia

| Anno 2019 |  |  |  | Anno 2020 |  |  |  | Anno 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iscritti CEPEJ | definiti CEPEJ | CR |  | iscritti CEPEJ | definiti CEPEJ | CR |  | iscritti CEPEJ | definiti CEPEJ | CR |
| 4.434 | 5.453 | 1,23 |  | 3.676 | 4.201 | 1,14 |  | 4.026 | 5.001 | 1,24 |

Tribunale Penale di Perugia

| Anno 2019 |  |  |  | Anno 2020 |  |  |  | Anno 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iscritti | definiti | CR |  | iscritti | definiti | CR |  | iscritti | definiti | CR |
| 8.127 | 11.229 | 1,38 |  | 5.985 | 6.729 | 1,12 |  | 6.906 | 7.983 | 1,16 |

Il clearance rate oscilla, nel civile, tra il valore del 1,14 ed 1,19, mentre nel penale dal 1,12 al 1,38. Conseguentemente, tanto minore sarà, in futuro, il rapporto tra procedimento definiti e procedimenti iscritti, tanto maggiore sarà il beneficio in termini di efficienza che si rifletterà sulle azione di aggressione dell’arretrato e di riduzione del disposition time.

2.3 Procedimenti pendenti ed arretrato complessivo

Vengono poi analizzate le pendenze e l’arretrato sussistente, in ambito civile e penale, ponendo il dato territoriale in relazione con il dato nazionale e con le variazioni delle singole voci, ciascuna rispetto all’annualità precedente.

Giova ricordare che per arretrato si intendono le pendenze ultra triennali in Tribunale ed ultra biennali in Corte d’Appello.

I criteri di suddivisione utilizzati in materia civile sono le annualità, la divisione tra pendenze ed arretrato, le  variazioni rispetto all’anno precedente ed il raffronto con il dato nazionale.

Tribunale Civile di Perugia

| Anno 2019 |  |  | Anno 2020 |  |  |  |  | Anno 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pendenti CEPEJ | arretrato |  | pendenti CEPEJ | var pendenti vs 2019 | arretrato | var arretrato vs 2019 |  | pendenti CEPEJ | var pendenti vs 2019 | arretrato | var arretrato vs 2019 |
| 10.048 | 3.846 |  | 9.535 | -5,1% | 3.961 | 3,0% |  | 8.458 | -15,8% | 3.094 | -19,6% |

Per quanto concerne  i criteri di suddivisione in materia penale vengono individuate le annualità di riferimento, le variazioni rispetto all’anno precedente, nonché i criteri individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Composizione Collegiali/monocratici/GIP GUP, Sez. Ordinaria/Corte d’Assise/Minorenni)

Tribunale Penale di Perugia

| Anno 2019 |  |  |  |  | Anno 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pendenti totale | di cui: collegiale (assise+dib) | di cui: monocratico | di cui: GIP-GUP |  | pendenti totale | di cui: collegiale (assise+dib) | di cui: monocratico | di cui: GIP-GUP | var pendenti tot vs 2019 | var pendenti collegiale vs 2019 | var pendenti monocratico vs 2019 | var pendenti GIP-GUP vs 2019 |
| 13.748 | 468 | 7.499 | 5.781 |  | 12.706 | 502 | 7.413 | 4.791 | -7,6% | 7,3% | -1,1% | -17,1% |

| Anno 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pendenti totale | di cui: collegiale (assise+dib) | di cui: monocratico | di cui: GIP-GUP | var pendenti tot vs 2019 | var pendenti collegiale vs 2019 | var pendenti monocratico vs 2019 | var pendenti GIP-GUP vs 2019 |
| 11.276 | 474 | 6.897 | 3.905 | -18,0% | 1,3% | -8,0% | -32,5% |

I dati generali dell’arretrato in materia civile, considerata la necessità di ridurre entro il 2024 l’arretrato del 65% ed entro il 2026 il 90%, richiederebbero una riduzione entro l’anno 2024 di un numero pari a 2.499 procedimenti (3846 arretrato/baseline 2019 - 65% target 2024 (2.499 ) = 1.346 target 2024) mentre il totale dell’arretrato consentito per l’anno 2026 sarà pari ad 384 (3846 arretrato/baseline 2019 - 90% (3461) = 384 target 2026.

2.4 Disposition Time

Quanto alla prevedibile durata del procedimento, il dato relativo al disposition time si ricava dal rapporto tra i procedimenti pendenti e i procedimenti definiti per i giorni dell’anno.

365 X (Proc. pendenti t/proc definiti t-1t)

I criteri di suddivisione utilizzati sono la suddivisione per annualità e la variazione del Disposition Time rispetto all’annualità precedente ed il rapporto rispetto al dato nazionale.

Tribunale Civile di Perugia

| Anno 2019 |  | Anno 2020 |  |  | Anno 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT |  | DT | var DT vs 2019 |  | DT | var DT vs 2019 |
| 673 |  | 828 | 23,2% |  | 617 | -8,2% |

| Dato Nazionale556 |  | 719 | 29,4% |  | 567 | 2,1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tribunale Penale di Perugia

| Anno 2019 |  | Anno 2020 |  |  | Anno 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT |  | DT | var DT vs 2019 |  | DT | var DT vs 2019 |
| 447 |  | 689 | 54,2% |  | 516 | 15,4% |

| Dato Nazionale 392 |  | 516 | 31,9% |  | 423 | 8,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Come è possibile osservare, i dati acquisiti dimostrano variazioni in crescita rispetto all’anno 2019. Considerato che la baseline da rispettare è data proprio dall’annualità 2019, il raggiungimento dei target prefissati comporta uno sforzo ancora maggiore rispetto a quello prospettato inizialmente.

Nella fattispecie, i procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Perugia dovranno subire una riduzione della durata del Disposition Time di 254 giorni per arrivare ad una durata complessiva pari a 382 (637 - 40% ( 254,8) = 382,2 DT).

Per i procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Perugia la durata del Disposition Time dovrà subire una riduzione pari ad 111,75 giorni per arrivare ad una durata complessiva pari a 335,25 gironi  (447 - 25% ( 111,75) = 335,25 DT Penale).

2.5 Fotografia pendenze ed arretrato Civile per materia

In ultimo vengono riportati i dati relativi alle pendenze e all’arretrato gravante sugli uffici giudiziari civili, con una suddivisione effettuata per materia. Il dato permette di porre a confronto il carico nazionale delle singole materie sul peso complessivo del contenzioso civile rispetto al corrispondente dato territoriale. Diviene così possibile individuare il “peso” della singola materia rispetto al totale carico di lavoro dell’ufficio.

I criteri di suddivisione sono: Annualità, Totale Nazionale,%materia sul totale dell’ufficio,%materia sul totale nazionale.

Procedimenti Pendenti Tribunale di Perugia -

Totale Pendenti Cepej 2019 n° 10.048

| Tribunale | Contratti | Diritti reali | Locazione e sfratto | Responsabilità 2043 | Successioni | Separazioni e divorzi contenziosi | Protezione Internazionale | Lavoro | Previdenza | ATP in materia di previdenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERUGIA | 3.643 | 458 | 246 | 1.086 | 149 | 603 | 1.192 | 396 | 406 | 92 |

Arretrato Tribunale di Perugia -

Totale Arretrato ultra triennali 2019 n° 3846

| Tribunale | Contratti | Diritti reali | Responsabilità 2043 | Successioni | Protezione Internazionale | Lavoro | Previdenza | VG - Successioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERUGIA | 1.815 | 268 | 530 | 82 | 110 | 31 | 41 | 130 |

Procedimenti Pendenti Tribunale di Perugia -

Totale Pendenti Cepej  2021 n° 8459

| Tribunale | Contratti | Diritti reali | Locazione e convalide di sfratto | Responsabilità extracontrattuale | Successioni | Separazioni e divorzi contenziosi | Protezione Internazionale | Lavoro | Previdenza | ATP in materia di previdenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERUGIA | 3.193 | 391 | 219 | 937 | 153 | 531 | 526 | 472 | 349 | 129 |

Arretrato Tribunale di Perugia -

Totale Arretrato ultra triennale 2021 n. 3098

| Tribunale | Contratti | Diritti reali | Responsabilita extracontrattuale | Successioni | Protezione Internazionale | Lavoro | Previdenza | VG - Successioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERUGIA | 1.529 | 199 | 411 | 89 | 37 | 44 | 50 | 95 |

Con riferimento al parametro della baseline del 2019, i dati acquisiti evidenziano come il numero delle pendenze ultratriennali del 2019 sia inferiore rispetto alle pendenze che si riferiscono all’anno di riferimento.

Il contenzioso prevalente è quello in materia contrattuale, che occupa circa il 36,25% del totale del contenzioso gravante sull’Ufficio del Tribunale Civile di Perugia. Tale percentuale, peraltro, supera di dieci punti percentuali il dato nazionale. In via gradata, sul carico dell’ufficio giudiziario, pesano le cause in materia di protezione internazionale e di responsabilità extra contrattuale; rispettivamente 11,9%  ed 10,8% del totale.

Per quanto riguarda l’annualità 2021 si osserva come il carico di contenzioso pendente nell’anno 2021, e che comprende anche le annualità 2020 e 2019 - che ancora non vengono calcolate come arretrato ultratriennale -, sia maggiore rispetto alle pendenze ultratriennali. Questo dato sebbene possa suggerire una capacità di smaltimento adeguata dell’arretrato, esige una lettura prudenziale in quanto se è vero che il numero dei procedimenti con iscrizione ultratriennale è inferiore rispetto alle pendenze ordinarie, è altrettanto vero che ciò potrebbe suggerire anche una efficace capacità di smaltimento delle pendenze attuali; capacità che permette di evitare che il numero delle pendenze ultratriennali aumenti, ingolfando la macchina della giustizia.

Ulteriore dato è che, rispetto al 2019, il numero sia dei procedimenti pendenti che dell’arretrato ultratriennale ha subito una variazione in diminuzione di circa ⅕. Rimangono invece pressoché invariate le percentuali di peso del carico di lavoro delle principali materie di contenzioso, ovvero i procedimenti in materia contrattuale ed i procedimenti in materia di responsabilità extra contrattuale. Diminuisce della metà, invece, il contenzioso inerente le richieste di protezione internazionale; dato statistico che generalmente è fortemente influenzato dall’equilibrio politico del momento e dalla normativa in continua evoluzione.

Le restanti materie sembrano non occupare eccessivamente il ruolo del tribunale perugino. Ad esempio, a fronte della ben superiore media nazionale, le cause in materia di lavoro e previdenza ed ATP previdenziali, occupano complessivamente per l’anno 2019 l’8,8% del carico complessivo gravante sull’ufficio giudiziario, a fronte del 33% della media nazionale.

La lettura dei dati testé riportati permette di effettuare una pianificazione mirata rispetto ad eventuali interventi atti ad incidere sul raggiungimento dell’obiettivo di aggressione dell’arretrato ultratriennale e sulla ragionevole durata del processo. Appare chiaro, infatti, che laddove il dato statistico evidenzi la totale marginalità di una determinata materia rispetto al carico complessivo di lavoro dell’ufficio giudiziario, l'amministrazione della giustizia possa per ciò impiegare le proprie risorse nei settori più bisognosi di mezzi.

2.6. Tribunale di sorveglianza ed Ufficio di sorveglianza

L’analisi dei dati statistici relativi al Tribunale di Sorveglianza e all’Ufficio di Sorveglianza è stata effettuata sulla base del file “P_Sorveglianza Uffici e Tribunali_Movimento 2014-20”.

Si è proceduto all’analisi dei flussi, con calcolo del clearance rate, della variazione delle pendenze e del disposition time.

La tabella che segue, finalizzata al calcolo del clearance rate, contiene i numeri dei procedimenti definiti e di quelli iscritti nel 2019 e nel 2020.

| Tribunale di sorveglianza | Totale anno 2019 | Totale anno 2020 |
| --- | --- | --- |
| Definiti | 2.897 | 2.310 |
| Iscritti | 3.379 | 3.025 |

| Ufficio di sorveglianza | Totale anno 2019 | Totale anno 2020 |
| --- | --- | --- |
| Definiti | 3.828 | 3.167 |
| Iscritti | 3.992 | 3.271 |

Alla luce dei dati suesposti è possibile calcolare il clearance rate.

| Tribunale di sorveglianza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno 2019 |  |  | Anno 2020 |  |  |
| Iscritti | Definiti | CR | Iscritti | Definiti | CR |
| 3.379 | 2.897 | 0,85 | 3.025 | 2.310 | 0,76 |

| Ufficio di sorveglianza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno 2019 |  |  | Anno 2020 |  |  |
| Iscritti | Definiti | CR | Iscritti | Definiti | CR |
| 3.992 | 3.828 | 0,95 | 3.271 | 3.167 | 0,96 |

Il clearance rate del Tribunale di Sorveglianza è calato nel 2020 allo 0,76, in ribasso rispetto allo 0,85 del 2019. Quello dell’Ufficio di Sorveglianza, invece, è rimasto costante: dallo 0,95 del 2019 si è passati, con uno scarto minimo, allo 0,96 del 2020.

In ordine alle pendenze, le tabelle che seguono indicano le variazioni esistenti tra il 2019 e il 2020.

| Tribunale di sorveglianza | Anno 2019 | Anno 2020 | Var pendenti 2020 vs 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale pendenti | 1.630 | 2.315 | +42,025% |

| Ufficio di sorveglianza | Anno 2019 | Anno 2020 | Var pendenti 2020 vs 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale pendenti | 906 | 997 | +10,044% |

Tra il 2019 e il 2020 si è registrato inoltre un significativo aumento delle pendenze in relazione al Tribunale di Sorveglianza, pari al 42,025%. Anche in questo caso variazione del numero delle pendenze si presume derivi dall’emergenza pandemica.

Per quanto concerne l’Ufficio di Sorveglianza, invece, le pendenze sono aumentate in misura più limitata, pari al 10,044%.

Infine, in ordine alla prevedibile durata del procedimento, il dato relativo al disposition time è illustrato nelle tabelle che seguono. Nella prima sono inseriti i parametri utilizzati per il calcolo: i procedimenti iscritti e quelli definiti nelle annualità di riferimento. Nella seconda sono inseriti i risultati del rapporto.

| Tribunale di sorveglianza | Totale anno 2019 | Totale anno 2020 |
| --- | --- | --- |
| Definiti | 2.897 | 2.310 |
| Pendenti | 1.630 | 2.315 |

| Anno 2019 | Anno 2020 |  |
| --- | --- | --- |
| DT | DT | var DT vs 2019 |
| 205 | 365 | +78,049% |

| Ufficio di sorveglianza | Totale anno 2019 | Totale anno 2020 |
| --- | --- | --- |
| Definiti | 3.828 | 3.167 |
| Pendenti | 906 | 997 |

| Anno 2019 | Anno 2020 |  |
| --- | --- | --- |
| DT | DT | var DT vs 2019 |
| 86 | 114 | +32,558% |

Si registra un aumento significativo del DT in relazione al Tribunale di Sorveglianza (+78,049%). Minore, ma comunque significativo, è l’aumento del DT dell’Ufficio di Sorveglianza, pari a +32,558%. Come nelle ipotesi sopra esaminate, anche in questo caso il dato va considerato eccezionale, in considerazione dell’emergenza pandemica in atto nel 2020.

2.7 Tribunale per i minorenni

L’analisi dei dati statistici relativi al Tribunale per i minorenni - area penale è stata effettuata sulla base del file P_Tribunale Minorenni Movimento 2014-2020.

Anche in questo caso si è proceduto all’analisi dei flussi, con calcolo del clearance rate, della variazione delle pendenze e del disposition time.

La tabella che segue, finalizzata al calcolo del clearance rate, contiene i numeri dei procedimenti iscritti e di quelli definiti nel 2019 e nel 2020.

| Tribunale per i minorenni | Totale Anno 2019 | di cui: Dibattimento | di cui: Gip | di cui: Gup | Totale Anno 2020 | di cui: Dibattimento | di cui: Gip | di cui: Gup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iscritti | 352 | 39 | 205 | 108 | 363 | 23 | 221 | 119 |
| Definiti | 402 | 45 | 216 | 141 | 276 | 22 | 191 | 63 |

Il clearance rate, relativo al rapporto tra procedimenti iscritti e procedimenti definiti, favorevole nel 2019, in una situazione ordinaria, ove si attestava al 1,14, ha scontato una significativa battuta d’arresto nel 2020, presumibilmente in considerazione dell’emergenza pandemica, che ha indubbiamente inciso sulla capacità di smaltimento del Tribunale. Nel 2020 il clearance rate si è ridotto fino ad arrivare a 0,76.

| Anno 2019 |  |  | Anno 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iscritti | definiti | CR | iscritti | definiti | CR |
| 352 | 402 | 1,14 | 363 | 276 | 0,76 |

Le pendenze relative al Tribunale per i Minorenni – area penale sono sintetizzate nella tabella che segue. In particolare, lo schema riassume le pendenze in considerazione della fase del procedimento in cui si collocano.

| Tribunale per i minorenni | Totale Anno 2019 | di cui: Dibattimento | di cui: Gip | di cui: Gup | Totale Anno 2020 | di cui: Dibattimento | di cui: Gip | di cui: Gup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendenti | 165 | 39 | 18 | 108 | 252 | 40 | 48 | 164 |

Nello schema viene illustrata la variazione percentuale delle pendenze tra il 2019 e il 2020.

| Tribunale per i minorenni Penale | Anno 2019 | Anno 2020 | Var pendenti 2020 vs 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale pendenti | 165 | 252 | +52,727% |
| Pendenti dibattimento | 39 | 40 | +2,564% |
| Pendenti Gip | 18 | 48 | +166,667% |
| Pendenti Gup | 108 | 164 | +51,852% |

Tra il 2019 e il 2020 si è registrato un significativo aumento delle pendenze, pari al 52,727%. Anche in questo caso la variazione del numero delle pendenze si presume derivi dall’emergenza pandemica, che ha inciso sulla capacità di smaltimento sia dei giudici, sia del personale amministrativo.

Particolare rilievo assume l’aumento delle pendenze dinanzi al Gip, che si attesta al 166,667%. Al contrario, sono costanti le pendenze in dibattimento, con un aumento limitato, che si attesta al 2,564%.

Infine, in ordine alla prevedibile durata del procedimento, il dato relativo al disposition time, che, si ribadisce, si ricava dal rapporto tra i procedimenti pendenti e i procedimenti definiti per i giorni dell’anno, i dati sono illustrati nella tabella che segue.

| Anno 2019 | Anno 2020 |  |
| --- | --- | --- |
| DT | DT | var DT vs 2019 |
| 149 | 333 | +123,49 |

Si registra un aumento significativo del DT. Come nelle ipotesi sopra esaminate, anche in questo caso il dato va considerato eccezionale, in considerazione dell’emergenza pandemica in atto nel 2020.

.XLSIII. I NUOVI DATI ACQUISITI

3.1 Flussi e sopravvenienze nel 2022

Dalle interlocuzioni avviate con alcune figure dirigenziali del Tribunale di Perugia, è stato possibile ottenere il dato aggregato riferito alle voci che interessano la nostra analisi, aggiornato al primo semestre 2022.

In particolare, per tramite dei responsabili del progetto, il gruppo di ricerca ha contattato le direttrici del Tribunale Civile e Penale di Perugia, le quali hanno fornito gli aggiornamenti richiesti, nonché ulteriori dati e temi direttamente connessi all’azione di aggressione dell’arretrato.

Al fine di procedere con ordine pare opportuno indicare le sopravvenienze statistiche  emerse, fornite dal Tribunale di Perugia.

- Flussi e Clearance Rate

Tribunale Civile di Perugia

| Anno 2019 |  |  |  | Anno 2020 |  |  |  | Anno 2021 |  |  |  | I semestre 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iscritti CEPEJ | definiti CEPEJ | CR |  | iscritti CEPEJ | definiti CEPEJ | CR |  | iscritti CEPEJ | definiti CEPEJ | CR |  | iscritti CEPEJ | definiti CEPEJ | CR |
| 4.434 | 5.453 | 1,23 |  | 3.676 | 4.201 | 1,14 |  | 4.026 | 5.003 | 1,24 |  | 1.934 | 2.462 | 1,27 |

Tribunale Penale di Perugia

| Anno 2019 |  |  |  | Anno 2020 |  |  |  | Anno 2021 |  |  |  | I semestre 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iscritti | definiti | CR |  | iscritti | definiti | CR |  | iscritti | definiti | CR |  | iscritti | definiti | CR |
| 8.127 | 11.229 | 1,38 |  | 5.985 | 6.729 | 1,12 |  | 6.906 | 7.983 | 1,16 |  | 4.176 | 4.527 | 1,08 |

Sebbene il dato aggregato, aggiornato al primo semestre 2022, non possa fornire una fotografia esatta delle risultanze dell’anno ancora in corso, i dati ricevuti consentono di osservare delle oscillazioni non eccessivamente significative rispetto al clearance rate degli anni precedenti. A fronte di un leggero miglioramento nel settore civile vi è l’abbassamento del clearance rate nel settore penale; tuttavia entrambe le variazioni non assumono carattere significativo.

- Procedimenti pendenti ed arretrato complessivo

Tribunale Civile di Perugia

| Anno 2019 |  |  | Anno 2020 |  |  |  |  | Anno 2021 |  |  |  |  | I semestre 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pendenti CEPEJ | arretrato |  | pendenti CEPEJ | var pendenti vs 2019 | arretrato | var arretrato vs 2019 |  | pendenti CEPEJ | var pendenti vs 2019 | arretrato | var arretrato vs 2019 |  | pendenti CEPEJ | var pendenti vs 2019 | arretrato | var arretrato vs 2019 |
| 10.048 | 3.846 |  | 9.535 | -5,1% | 3.961 | 3,0% |  | 8.459 | -15,8% | 3.098 | -19,4% |  | 7.936 | -21,0% | 2.757 | -28,3% |

Tribunale Penale di Perugia

| Anno 2019 |  |  |  |  | Anno 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pendenti totale | di cui: collegiale (assise+dib) | di cui: monocratico | di cui: GIP-GUP |  | pendenti totale | di cui: collegiale (assise+dib) | di cui: monocratico | di cui: GIP-GUP | var pendenti tot vs 2019 | var pendenti collegiale vs 2019 | var pendenti monocratico vs 2019 | var pendenti GIP-GUP vs 2019 |
| 13.748 | 468 | 7.499 | 5.781 |  | 12.706 | 502 | 7.413 | 4.791 | -7,6% | 7,3% | -1,1% | -17,1% |

Tribunale Penale di Perugia

| Anno 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pendenti totale | di cui: collegiale (assise+dib) | di cui: monocratico | di cui: GIP-GUP | var pendenti tot vs 2019 | var pendenti collegiale vs 2019 | var pendenti monocratico vs 2019 | var pendenti GIP-GUP vs 2019 |
| 11.276 | 474 | 6.897 | 3.905 | -18,0% | 1,3% | -8,0% | -32,5% |

Tribunale Penale di Perugia

| I semestre 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pendenti totale | di cui: collegiale (assise+dib) | di cui: monocratico | di cui: GIP-GUP | var pendenti tot vs 2019 | var pendenti collegiale vs 2019 | var pendenti monocratico vs 2019 | var pendenti GIP-GUP vs 2019 |
| 10.271 | 497 | 6.181 | 3.593 | -25,3% | 6,2% | -17,6% | -37,8% |

Per il primo semestre 2022, il Tribunale Civile di Perugia, rispetto alla baseline del 2019, registra una variazione in diminuzione sia del carico dei procedimenti pendenti, che diminuisce del 21%, che dell’arretrato sussistente che, a sua volta, diminuisce del 28,3%. Il trend è quindi positivo, sebbene il dato statistico sia provvisorio poiché fotografa esclusivamente la prima metà dell’anno 2022.

Per il Tribunale Penale di Perugia, si registra la medesima variazione. Le pendenze totali registrate al primo semestre del 2022 sono il 25% in meno delle pendenze registrate nell’anno 2019. La maggior variazione è registrata dall’ufficio del GIP-GUP il quale ha un carico del 37% inferiore rispetto a quello registrato nell’anno 2019.

- Disposition Time

Tribunale Civile di Perugia

| Anno 2019 |  | Anno 2020 |  |  | Anno 2021 |  |  | I semestre 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT |  | DT | var DT vs 2019 |  | DT | var DT vs 2019 |  | DT | var DT vs 2019 |
| 673 |  | 828 | 23,2% |  | 617 | -8,2% |  | 583 | -13,3% |

Tribunale Penale di Perugia

| Anno 2019 |  | Anno 2020 |  |  | Anno 2021 |  |  | I semestre 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT |  | DT | var DT vs 2019 |  | DT | var DT vs 2019 |  | DT | var DT vs 2019 |
| 447 |  | 689 | 54,2% |  | 516 | 15,4% |  | 411 | -8,1% |

Come già osservato al paragrafo 2.4, del presente report, i target definiti dal Ministero della Giustizia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza corrispondono ad una riduzione del disposition time per il Tribunale Civile di Perugia di 254 giorni per arrivare ad una durata complessiva pari a 382 giorni. Quanto ai procedimenti penali, la durata del disposition time dovrà subire una riduzione pari ad 111,75 giorni per arrivare ad una durata complessiva pari a 335,25 giorni.

Per tali ragioni le variazioni in diminuzione registrate nel primo semestre del 2022 sono un dato certamente positivo, e ciò anche alla luce del fatto che negli anni precedenti si erano registrate delle variazioni in aumento e quindi in senso opposto agli obiettivi fissati dal ministero. Perseverando gli sforzi impiegati, ed escludendo inopportune inversioni di marcia, l’obiettivo fissato dal PNRR per l’anno 2026 non sembra un target irraggiungibile.

- Fotografia pendenze ed arretrato Civile per materia

Procedimenti Pendenti Tribunale di Perugia -

Totale Pendenti Cepej 2019 n° 10.048

| Tribunale | Contratti | Diritti reali | Locazione e sfratto | Responsabilità 2043 | Successioni | Separazioni e divorzi contenziosi | Protezione Internazionale | Lavoro | Previdenza | ATP in materia di previdenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERUGIA | 3.643 | 458 | 246 | 1.086 | 149 | 603 | 1.192 | 396 | 406 | 92 |

Arretrato Tribunale di Perugia -

Totale Arretrato ultra triennali 2019 n° 3846

| Tribunale | Contratti | Diritti reali | Responsabilità 2043 | Successioni | Protezione Internazionale | Lavoro | Previdenza | VG - Successioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERUGIA | 1.815 | 268 | 530 | 82 | 110 | 31 | 41 | 130 |

Dati riguardanti il I° semestre dell’anno 2022

Tribunale Civile di Perugia Totale pendenze Cepej  2022

| Tribunale | Totale Pendenti Cepej I semestre 2022 |
| --- | --- |
| PERUGIA | 7.936 |

Tribunale Civile di Perugia pendenze per materia Cepej 2022

| Tribunale | Contratti | Diritti reali | Locazione e convalide di sfratto | Responsabilità extracontrattuale | Successioni | Separazioni e divorzi contenziosi | Protezione Internazionale | Lavoro | Previdenza | ATP in materia di previdenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERUGIA | 2.913 | 348 | 185 | 864 | 144 | 530 | 464 | 500 | 398 | 136 |

Tribunale Civile di Perugia totale arretrato ultra triennali 2022

| Tribunale | Totale Pendenti ultra triennali I semestre 2022 |
| --- | --- |
| PERUGIA | 2.757 |

Tribunale Civile di Perugia arretrato per materia Cepej 2022

| Tribunale | Contratti | Diritti reali | Responsabilita extracontrattuale | Successioni | Protezione Internazionale | Lavoro | Previdenza | VG - Successioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERUGIA | 1.327 | 174 | 361 | 85 | 28 | 53 | 67 | 82 |

I dati che emergono dall’analisi dettagliata del carico di contenzioso, per materia, gravante sull’ufficio giudiziario del Tribunale Civile di Perugia si evince come il lavoro del Tribunale rimanga concentrato sul contenzioso in materia contrattuale ed extracontrattuale. Contrariamente non si registrano importanti variazioni rispetto all’anno di baseline.

3.2 Dati aggregati nel dettaglio del Tribunale Penale di Perugia

Grazie ad una riunione tenutasi in data 1 dicembre 2022 presso il Tribunale Penale di Perugia, il gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia ha potuto estrapolare dei dati utili ad inquadrare la capacità e la modalità di definizione dei procedimenti proprio nel settore penale.

Ed invero, dall’esame dei dati presenti nel file “kit statistico PERUGIA 2021” è possibile acquisire esclusivamente dati aggregati di carattere generale riferiti al complesso dei procedimenti.

Il Tribunale, invece, è in possesso dei dati dettagliati riferiti agli esiti dei procedimenti penali pendenti sia dinanzi al GIP-GUP sia in dibattimento, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e collegiale.

Dalle informazioni ricevute è possibile esaminare specificamente le rilevazioni del movimento dei procedimenti penali nelle singole fasi procedimentali oltre al carico di lavoro ed il tempo di definizione per ciascuna di esse.

I dati in questione, che di seguito vengono riportati, hanno il pregio di delineare fedelmente la fisionomia operativa del processo penale.

Le informazioni che si possono estrapolare attengono, ad esempio, al numero di definizione del procedimento con rito alternativo, di sentenze di patteggiamento, dei decreti che dispongono il giudizio, dei decreti di archiviazione - e delle formule terminative delle archiviazioni. Vengono poi in rilievo il numero dei procedimenti sussistenti e di quelli sopravvenuti nonché i procedimenti definiti con sentenza di condanna o con sentenze di assoluzione o non doversi procedere, i decreti penali di condanna, con i relativi decreti che dispongono il giudizio in seguito all’opposizione.

Di particolare interesse per quanto riguarda la durata delle singole fasi del procedimento sono le statistiche relative alla durata di esaurimento dei procedimenti dinanzi al GIP (SEZ C Rilevazione del movimento dei procedimenti penali Ufficio GIP) che indicano i tempi necessari per le differenti definizioni dei procedimenti; ovvero quanto tempo impieghi il GIP a definire un procedimento con un'archiviazione e quanto tempo sia necessario per l’emanazione del decreto che dispone il giudizio.

I dati cui sinora si è fatto cenno, sono solo alcuni della più numerosa mole di informazioni presenti nel sistema informatico di cognizione penale.

Come premesso, vengono pertanto riportate le statistiche di Rilevazione del movimento dei procedimenti penali per l’Ufficio GIP-GUP  e per il Tribunale in composizione monocratica e collegiale per il periodo 2020-2022.

- Ufficio GIP- GUP

Rilevazione del movimento dei procedimenti penali Ufficio GIP 2020

Rilevazione del movimento dei procedimenti penali Ufficio GIP 2021

Rilevazione del movimento dei procedimenti penali Ufficio GIP 2022

- Tribunale Rito Monocratico - Dati Rilevazione del movimento procedimenti penali Tribunale - Rito Monocratico 2020

Dati Rilevazione del movimento procedimenti penali Tribunale - Rito Monocratico 2021

Dati Rilevazione del movimento procedimenti penali Tribunale - Rito Monocratico 2022

Dati Rilevazione del movimento procedimenti penali Tribunale - Rito Collegiale 2020

Dati Rilevazione del movimento procedimenti penali Tribunale - Rito Collegiale 2021

Dati Rilevazione del movimento procedimenti penali Tribunale - Rito Collegiale 2022

3.3 Dati aggregati nel dettaglio del Tribunale Civile di Perugia

Grazie ad una riunione tenutasi in data 15 dicembre 2022 presso il Tribunale Civile di Perugia, il gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia ha potuto estrapolare dei dati utili ad inquadrare la capacità e la modalità di definizione dei procedimenti nel settore civile.

Come già anticipato per la materia penale, l’esame dei dati presenti nel file “kit statistico PERUGIA 2021” non consentiva di conoscere nel dettaglio le reali movimentazioni del Tribunale, nella sua quotidiana attività di provvedimenti, ordinanze e fasi interlocutorie. Essi mostravano esclusivamente i dati aggregati di carattere generale riferiti al complesso dei procedimenti.

Con l’ausilio del personale del Tribunale Civile è stato invece possibile entrare in possesso dei dati statistici riferiti all’anno 2022 - ed in parte alle annualità precedenti - che testimoniano la reale consistenza del lavoro gravante sull’ufficio giudiziario, ritraendo fedelmente la fisionomia operativa del processo civile.

Le informazioni che si possono estrapolare attengono al dato quantitativo riferito ad esempio:

- procedimenti di cognizione iscritti in precedenza al periodo di rilevazioni;

- procedimenti sopravvenuti nel corso dell’anno;

- procedimenti istruiti con rito sommario di cognizione;

- procedimenti in materia di brevetto;

- divorzi e separazioni consensuale dei coniugi;

- divorzi e separazioni giudiziale dei coniugi;

- controversie agrarie;

- istanze di fallimento;

- procedimenti rito lavoro (di cui procedimenti rito Fornero);

- numero di sentenze pubblicate;

- numero di sentenze pubblicate per anno di iscrizione del procedimento;

- sentenze collegiali e monocratiche;

- procedimenti per decreto ingiuntivo

- atti di citazione in opposizione avverso il ricorso monitorio;

-provvedimenti di esecuzione (pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari e pignoramenti immobiliari)

- provvedimenti del giudice tutelare;

I dati cui sinora si è fatto cenno, sono solo alcuni della più numerosa mole di informazioni presenti nel SICID.

Come premesso, vengono pertanto riportate le statistiche di Rilevazione dei Procedimenti Civili del Tribunale di Perugia del secondo trimestre 2022.

3.4 Il problema delle false pendenze

Negli incontri succedutisi con il personale del Tribunale di Perugia sono emerse alcune problematiche inerenti il funzionamento dell’Ufficio del Tribunale, con particolare riguardo ai meccanismi che direttamente ineriscono i target individuati dal Ministero della Giustizia ed il cui raggiungimento è richiesto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con riferimento al tema che qui ci occupa, si è avuto modo di constatare la natura degli sforzi, nonché il numero e la tipologia del personale, che l’Ufficio Giudiziario ha impiegato nella cura del dato statistico.

Il Tribunale Penale di Perugia, ad esempio, ha impiegato tre unità di personale addetto all’ufficio per il processo (che a talvolta collaborano con altri due addetti U.P.P.) allo scrutinio delle false pendenze e alla loro definizione.

Il tema delle false pendenze è risultato argomento centrale nell’attività di aggressione dell’arretrato. Ed invero, è noto come le informazioni in possesso del Ministero della Giustizia - e che poi giungono sino a Bruxelles per essere analizzati dalla Commissione Europea - relativi alla sussistenza di procedimenti pendenti presso l’ufficio giudiziario, ricomprendano, senz’altro, anche quei procedimenti che, seppur definiti sotto il profilo del merito, tuttavia sono ancora presenti come procedimenti in via di definizione nel sistema informativo SICP - Sistema Informativo della Cognizione Penale - per il deficit di adempimenti meramente formali.

Il personale dirigenziale, come gli stessi addetti all’Ufficio per il Processo hanno evidenziato come l’attuale sistema, sia nella fase di archiviazione, e quindi nell’ambito del procedimento svolto dinanzi al giudice per le indagini preliminari, sia nella fase post-dibattimentale, per segnalare come definito un procedimento il SICP richiede una serie di adempimenti i quali, soprattutto negli anni passati, non venivano effettuati dal personale dell’ufficio.

In particolare, il dirigente del Tribunale Penale ha evidenziato come, già solo per l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari siano presenti oltre 3.000 false pendenze ovvero procedimenti di archiviazione che risultano pendenti ma per puro dato formale; un’informazione errata causata dalla incompletezza dei dati inseriti nel SICP.

Un esempio di quanto anzi esposto può essere rappresentato dalla mancata apposizione della data del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP, la quale, se non riportata all’interno del SICP, costituisce un dato mancante che impedisce al sistema informatico di riconoscere come definito il procedimento. Il problema è che tale dato può essere acquisito esclusivamente attraverso la visione del fascicolo cartaceo, il quale, il più delle volte, è già stato archiviato presso l’archivio dell’Ufficio Giudiziario che si trova in un edificio diverso rispetto all’Ufficio del Tribunale Penale. Basti pensare che il personale U.P.P. intervistato ha affermato di occuparsi, attualmente, dei procedimenti la cui archiviazione è stata disposta nell’anno 2013 e che, conseguentemente, si riferiscono a fatti di reato commessi anche nei primi anni del 2000. Ogni addetto deve quindi agire materialmente caso per caso, procedimento per procedimento, con notevole dispendio di energia e di lavoro che potrebbe essere altrimenti impiegato.

Altro esempio può essere individuato negli adempimenti post sentenza che il personale di cancelleria deve effettuare successivamente al provvedimento del Giudice: notifica della sentenza, apposizione della data del deposito della motivazione, spese di giustizia et similia. Tutti questi dati se mancanti, o comunque non inseriti all’interno del Sistema di Cognizione Penale impediscono al sistema informatico di riconoscere come definito un dato procedimento, facendolo risultare come pendente.

È evidente come tali circostanze incidano tanto sul Disposition Time quanto sul dato inerente  i procedimenti pendenti ed i procedimenti arretrati.

3.5 I giudici onorari, la durata del procedimento e la loro capacità di definizione

Un ulteriore aspetto emerso a seguito dei colloqui con il personale del Tribunale di Perugia, è quello relativo alla differente capacità di definizione dei procedimenti iscritti nel proprio ruolo che si appalesa tra giudici togati e giudici onorari.

Le differenze emergerebbero sostanzialmente sia con riferimento al numero di sentenze emesse, sia sotto l’aspetto della durata dei procedimenti affidati ed anche nella capacità di smaltimento del ruolo d’udienza.

Da quanto emerso i giudici togati hanno una capacità di definizione dei procedimenti di gran lunga superiore rispetto ai colleghi onorari. I primi concentrano l’assunzione della prova in una o poche udienze, limitando i rinvii e avendo una capacità di mediazione elevata. I giudici onorari, invece, spesso si ritrovano a rinviare udienze quasi senza soluzione di continuità sovraccaricando il proprio ruolo.

Le conseguenze di un siffatto regime differenziato si tradurrebbero, per i giudici onorari, in udienze di rinvio interlocutorie che vanno di anno in anno ed un numero elevatissimo di sentenze di prescrizione.

Nell’anno 2021 quasi i ⅔ dei giudici onorari del Tribunale Penale di Perugia hanno concluso la metà dei procedimenti a loro affidati e giunti a sentenza con una sentenza di prescrizione.

Considerando poi che solitamente i giudici onorari non vengono impiegati nei collegi, ciononostante il più virtuoso dei giudici togati manifesta una capacità di definizione superiore di ⅓ circa rispetto al più virtuoso dei giudici onorari; 328 sentenze emesse contro 256 sentenze emesse da parte del giudice onorario più virtuoso.

Il rapporto sopra menzionato tra sentenze di prescrizione emesse dai giudici onorari e quelle emesse dai giudici togati appare invariato anche nell’anno 2022.

In particolare, su un totale di 1916 sentenze emesse nel corso dell’anno 2022 (dati aggiornati al 13/09/2022) delle quali 453 sono sentenze di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, circa il 60% di queste è stata emessa da giudici onorari. Il dato diventa ancora più rilevante se si considera che numericamente i giudici onorari sono inferiori rispetto ai giudici togati.

Inoltre, sembra altresì che a differenza dei magistrati togati, i giudici onorari non siano riusciti ad integrarsi in maniera efficace con il nuovo personale assunto per l’Ufficio per il Processo. La collaborazione con la nuova figura professionale tarda a dare i suoi frutti e questo a quasi un anno dall’impiego degli addetti U.P.P.

Tali aspetti, anche se indirettamente, non possono che incidere sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

4. Conclusioni

Prima di delineare un quadro di insieme dei dati sino ad ora analizzati, nell’ottica di effettuare una fotografia qualitativa e quantitativa dell’arretrato, va evidenziato che le fonti dei dati stessi è stata duplice: da un lato si è fatto riferimento a quanto emerso dalle relazioni Ministeriali; dall’altro lato sono state effettuate specifiche interlocuzioni con gli uffici giudiziari, mirate ad ottenere dei dati sia più aggiornati, ma anche qualitativamente più dettagliati in confronto a quelli confluiti nelle relazioni Ministeriali.

Gli uffici giudiziari sottoposti all’analisi sono stati il Tribunale ordinario, civile e penale, il Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza e il Tribunale per i minorenni.

La fotografia dell’arretrato è stata effettuata alla luce di una serie di parametri impiegati nel corpo della relazione: il clearance rate, il disposition time, le pendenze e l’arretrato.

Il clearance rate, che ricordiamo è la misura utilizzata a livello europeo per monitorare, in ogni periodo di riferimento, la capacità dei sistemi giudiziari e dei singoli uffici di smaltire i procedimenti sopravvenuti e  indica il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti (CR =Definiti / Sopravvenuti), in tutti gli uffici giudiziari esaminati ha scontato una significativa battuta d’arresto nel 2020, presumibilmente in considerazione dell’emergenza pandemica, per poi migliorare significativamente nel 2021.  Probabilmente in considerazione della peculiarità della materia, ha costituito eccezione alla generale flessione che ha caratterizzato il 2020 il clearance rate dell’ Ufficio di Sorveglianza che, invece, è rimasto costante: dallo 0,95 del 2019 si è passati allo 0,96 del 2020. Il miglioramento che ha caratterizzato il 2021 si è confermato anche nel 2022 nel Tribunale civile, mentre è si è verificata una leggera flessione nel settore penale. Entrambe le variazioni non paiono assumere una rilevanza statistica significativa.

Per quanto concerne il disposition time, l’indicatore utilizzato a livello europeo ai fini della pubblicazione del Rapporto della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (Cepej) e dello EU Justice Scoreboard della Commissione europea, che misura il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti confrontando lo stock di pendenze alla fine dell’anno con il flusso dei procedimenti definiti nell’anno: DT = 365* (𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡/𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑡−1,𝑡 ) si è registrato un generico aumento, in misura significativa tra il 2019 e il 2020; minore tra il 2020 e il 2021. Il dato va interpretato alla luce dell’emergenza pandemica, che ha inciso sulla capacità di smaltimento dei singoli uffici giudiziari.

Si rende necessario uno sforzo non indifferente per raggiungere gli obiettivi posti dall’UE. In particolare, come già esposto, i procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Perugia dovranno subire una riduzione della durata del disposition Time di 254 giorni per arrivare ad una durata complessiva pari a 382 (637 - 40% ( 254,8) = 382,2 DT); il disposition time relativo ai procedimenti penali  dovrà subire una riduzione pari ad 111,75 giorni per arrivare ad una durata complessiva pari a 335,25 gironi  (447 - 25% ( 111,75) = 335,25 DT Penale).

Infine, in relazione alle pendenze e dell'arretrato, occorre registrare l’eterogeneità esistente tra il Tribunale ordinario, che sia tra il 2019 e il 2020 in misura minore, sia tra il 2020 e il 2021 in misura più significativa, ha visto una riduzione delle pendenze e dell’arretrato e il Tribunale di Sorveglianza, l’Ufficio di Sorveglianza e il Tribunale per i minorenni che, seppure con riferimento al 2019 e al 2020, ha dovuto sopportare un aumento delle pendenze.

Anche in questa ipotesi, come esposto nel corpo della relazione, per raggiungere gli obiettivi posti dall’Unione Europea occorrerà ancora uno sforzo ulteriore finalizzato al progressivo smaltimento dell’arretrato e delle pendenze.

Circolare del 12/11/2021, emanata dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia