PIANO DI LAVORO RELATIVO ALLE AZIONI 1.1. «RICOGNIZIONE

RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PER IL PROCESSO GIÀ

AVVIATI» E 1.2. «RICOGNIZIONE RELATIVA AL CONTESTO DI RIFERIMENTO

DEGLI UFFICI PRESSO CUI NON RISULTANO ATTIVI UFFICI PER IL

PROCESSO»

Premessa

Il Piano di lavoro descrive le attività previste dall’Università di Pisa (di seguito anche UNIPI), relativamente alle Azioni 1.1. e 1.2., nel semestre 01.10.2022 - 31.03.2023.

Le attività, descritte nella tabella che segue, sono organizzate secondo un ordine cronologico, seppur con fisiologiche sovrapposizioni. Al fine di una migliore comprensione, nella colonna di sinistra denominata «Sintesi», v’è una concisa indicazione, per parole chiave, di quanto più dettagliatamente esposto nella colonna «Descrizione delle attività». All’azione 1.1. segue l’Azione 1.2.

| AZIONE 1.1 RICOGNIZIONE RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PER IL PROCESSO GIÀ AVVIATI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sintesi | Periodo | Descrizione delle attività |
| Redazione dei report relativi all’organizzazione degli UPP presso gli uffici target | Ottobre 2022 – Marzo 2023 | Redazione di tre report, uno per ciascun ufficio giudiziario target (i.e. Livorno, Lucca e Pisa), basati sui questionari somministrati nel primo semestre progettuale e volto a fornire una prima ricognizione dell’organizzazione degli UPP ivi attivati. |
| Redazione dei report relativi agli applicativi tecnologici a disposizione degli uffici target | Ottobre 2022 – Marzo 2023 | Redazione di tre report e di una relazione di “confronto” in cui descrivere, in modo dettagliato, potenzialità, limitazioni e criticità degli applicativi software e dei dispositivi (ministeriali e non) utilizzati dai tre Tribunali target. |
| AZIONE 1.2 RICOGNIZIONE RELATIVA AL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEGLI UFFICI PRESSO CUI NON RISULTANO ATTIVI UFFICI PER IL PROCESSO |  |  |
| Sintesi | Periodo | Descrizione delle attività |
| Indagine sulle ragioni per cui alcune sezioni dei Tribunali target non avevano attivato l’UPP | Ottobre 2022 – Marzo 2023 | Premesso che in tutti gli Uffici giudiziari target era stato istituito almeno un UPP, l’indagine – condotta parallelamente a quella di cui all’azione 1.1. e i cui risultati sono confluiti nei relativi report – ha consentito di mettere a fuoco le ragioni per le quali alcune sezioni dei Tribunali coinvolti non avevano istituito l’Ufficio per il processo prima della legge n. 108 del 2021 ed altre non lo avevano implementato. |