PIANO DI LAVORO RELATIVO ALL’AZIONE 1.3: «DEFINIZIONE DEL CATALOGO DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PER IL PROCESSO»

Premessa

Il Piano di lavoro descrive le attività previste dall’Università di Siena (di seguito UNISI), relativamente all’Azione 1.3. «Definizione del catalogo delle attività e delle procedure per l’attivazione ed il potenziamento degli uffici per il processo», nel semestre 01.04.2023 - 30.09.2023. Considerati i precedenti piani di lavoro dedicati alle Azioni 1.1. e 1.2., si precisa che le attività relative all'Azione 1.3 sono strettamente connesse e conseguenti a quelle riferibili alle Azioni 1.1. e 1.2. Le attività, descritte nella tabella che segue, sono organizzate in ordine cronologico, seppur con fisiologiche sovrapposizioni. Sono specificate le attività svolte con particolare riferimento al Tribunale di Grosseto. Al fine di una migliore comprensione, la colonna di sinistra, denominata «Sintesi», contiene l'indicazione attraverso parole chiave di quanto più dettagliatamente descritto nella colonna «Descrizione analitica delle attività svolte».

| AZIONE 1.3. DEFINIZIONE DEL CATALOGO DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PER IL PROCESSO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sintesi | Periodo | Descrizione analitica delle attività da svolgersi |
| Attività di coordinamento e monitoraggio interno | 04.2023 - 09.2023 | A fini di coordinamento ed efficienza nello svolgimento dell’Azione 1.3. e, più in generale, del Progetto, saranno costantemente svolte riunioni interne di aggiornamento e scambio. |
| Partecipazione alle attività di coordinamento organizzate dall’Università capofila | 04.2023 - 09.2023 | Ai fini dell’espletamento dell’Azione, l’UNISI manterrà un costante dialogo con la Università capofila e le altre Università della Macroarea 3, anche attraverso la partecipazione alle riunioni plenarie mensili che saranno organizzate e nelle quali verrà discusso lo stato di avanzamento del Progetto. |
| Predisposizione di Report | 04.2023 - 09.2023 | L’UNISI predisporrà i report e gli altri deliverable richiesti nell’ambito dell’azione considerata. |
| Partecipazione a Tavoli tematici e Gruppi di lavoro inter-partner | 04.2023 - 09.2023 | L’UNISI parteciperà ai tavoli tematici attivati e ai gruppi di lavoro che vedono la partecipazione di tutte le Università Partner, anche attraverso riunioni periodiche e scambi. |
| Attività di supporto agli Uffici Giudiziari di Competenza | 04.2023 - 09.2023 | Per quanto concerne il Tribunale di Grosseto, nel proseguire l’attività di collaborazione avviata nel precedente semestre, l’UNISI svolgerà attività supporto all’ufficio giudiziario secondo le esigenze risultanti dall'interlocuzione con lo stesso ufficio giudiziario: sia con l’elaborazione di sentenze, sia con l’eventuale implementazione del modello base di sentenza pilota predisposto. |
| Attività di supporto agli Uffici Giudiziari di Competenza | 04.2023 - 09.2023 | UNISI, non avendo ricevuto riscontro da parte dell’Ufficio per il processo del Tribunale di Grossetto sulla richiesta di compilazione del questionario condiviso dalle università partner, proseguirà nel tantivo di coinvolgere maggiormente il personale UPP nel contesto del Progetto. |
| Attività di rendicontazione | 08.2023-09.2023 | L’UNISI svolgerà l’attività rendicontazione, accludendo le pertinenti informazioni relative all’Azione 1.3., nonché alle altre azioni previste dal Progetto, nei format e secondo le istruzioni forniti dal Ministero. |