## Copertina
PISTE DI CONTROLLO PN INCLUSIONE 2021-2027 Ministero della Giustizia
Direzione Generale
per il Coordinamento delle Politiche di Coesione
MACROPROCESSO: Operazioni a titolarità - Azioni 5 e 6 - Assistenza Tecnica
Versione 1

## Anagrafica
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
OBIETTIVO | Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita
PROGRAMMA | PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI | Acquisizione Beni e Servizi
MACROPROCESSO | Operazioni a titolarità: - Affidamento con bando di gara (procedura aperta) - Affidamento senza bando di gara (procedura negoziata) - Procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie: affidamento diretto - Procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie: affidamento senza bando di gara (procedura negoziata)
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE | Vedi atti amministrativi /Piano di Finanziamento
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE+ e FESR) | Vedi atti amministrativi /Piano di Finanziamento
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE | Vedi atti amministrativi /Piano di Finanziamento
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE) | -
AUTORITA' DI GESTIONE | MLPS - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione III
ORGANISMO DI FUNZIONE CONTABILE | MLPS - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I
AUTORITA' DI AUDIT | MEF - Ufficio XIV dell’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea
DIREZIONE RESPONSABILE | MLPS - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà
ORGANISMI INTERMEDI | Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione
BENEFICIARI | Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione
ORGANIZZAZIONE

## Legenda
Legenda diagramma di flusso
Simbolo | Significato
Decisione
Attività
Documento
Documento articolato e complesso
Documento contenente comunicazione ufficiale
Operazione/Attività di verifica
Registrazione su Sistema informativo

## Programmazione
Programmazione operazioni a regia
# | Attività | Organismo Intermedio | Autorità di Gestione | Autorità di Audit | Organismo che svolge la funzione contabile | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti beneficiari | Altri soggetti | Attività di controllo
Preparazione - Adozione Programma
1 | Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Nazionali in relazione agli orientamenti strategici (Position paper) e all'Accordo di partenariato
2 | Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento
3 | Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Nazionale
4 | Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Nazionale | [7 empty] | Rispondenza agli orientamenti strategici (Position paper), all'Accordo di partenariato e alla normativa UE. (PRG 1)
5 | Invio del Programma Nazionale, avvio del negoziato e recepimento delle osservazioni della Commissione
6 | Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Nazionale
7 | Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale
8 | Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività. Organizzazione interna degli uffici | [7 empty] | Rispondenza alla normativa UE e ai principi generali del Si.Ge.Co. (PRG 2)
9 | Verifica preliminare sull'individuazione degli Organismi Intermedi | [7 empty] | Rispondenza alla normativa UE e ai principi generali del Si.Ge.Co. (PRG 2)
10 | Stipula Atto di delega con gli Organismi Intermedi
Costruzione sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del PN in fase di avvio e in itinere
11 | Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure dell'AdG
12 | Trasmissione del Si.Ge.Co.
Sorveglianza del Programma Nazionale durante il periodo di attuazione
13 | Costituzione (e modifica) del Comitato di Sorveglianza (CdS) e nomina dei singoli membri del CdS da parte del Direttore Generale su proposta dell'AdG.
14 | Convocazione prima seduta e predisposizione della bozza di regolamento interno, dei criteri di selezione delle operazioni e dell'ulteriore documentazione prevista dall'OdG
15 | Approvazione del regolamento interno, dei criteri di selezione e dell'ulteriore documentazione prevista dall'OdG | [7 empty] | Verifica della coerenza dei criteri di valutazione e selezione rispetto alle previsioni regolamentari (PRG 3)
16 | Riunioni periodiche (almeno annuali) del CdS e/o svolgimento della procedura scritta per l'esame e/o l'approvazione di quanto previsto a livello regolamentare
Revisione del Programma Nazionale
17 | Raccolta ed esame delle segnalazioni, necessità di operare una revisione del PN per assicurare una sua più efficace ed efficiente gestione
18 | Laddove opportuno attivazione della procedura di modifica del Programma art. 24 del Regolamento1060/2021(elementi contemplati dalla decisione di approvazione della CE), ivi inclusa l'assegnazione delle risorse aggiuntive della riserva di efficiacia
19 | Trasmissione alla CE della documentazione necessaria. Proposta di revisione e documentazione a corredo. Analisi eventuali osservazioni della Commissione, produzione dei necessari riscontri e trasmissione versione rivista via SFC
20 | Presa d'atto e adozione del PN approvato da CE
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Organo politico/DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà (Divisione III)
Commissione Europea
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti e ogni altro Organismo interessato
Amministrazione
titolare
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Uffici dell'Autorità
di Gestione
Uffici dell'Autorità
di Audit
Uffici dell'OFC
Autorità di Audit
Autorità di
Gestione
Autorità di Gestione
Direttore Generale DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà
Membri del Comitato
Comitato di Sorvgelianza
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Direttore Generale DG per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Altri soggetti interni all'Amministrazione
Tavoli partenariali, Beneficiari, CE, ecc.
Autorità di Gestione
CE
System for Fund Managment in the European Union (SFC)
Autorità di Gestione
DGCOE
Autorità di Gestione
DGCOE

## SEL_Aff con bando
Selezione delle operazioni. Affidamento con bando di gara (procedura aperta)
# | Attività | Organismo Intermedio | Autorità di Gestione | Autorità di Audit | Organismo Funzione Contabile | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
1 | Verifica preliminare di assenza di sistemi di acquisto CONSIP | [7 empty] | Verifica dell'assenza di sistemi di acquisto CONSIP (Convenzioni, Accordi quadro, Mercato Elettronico e Sistema dinamico di acquisizione) utili e disponibili per l'acquisizione di servizi idonei a soddisfare il fabbisogno specifico individuato (SEL 1)
2 | Predisposizione del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato d'oneri e dello schema di contratto della relativa modulistica per presentazione delle offerte | [7 empty] | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti (SEL 2)
3 | Richiesta CUP
4 | Nomina del responsabile unico di progetto (RUP) e verifica il possesso dei requisiti tramite Allegato 1.1 Manuale delle procedure della Adg e dell'OI, Format di verbale di verifica del possesso dei requisiti ai fini della nomina del RUP
5 | Approvazione del bando di gara e relativa documentazione tramite determina a firma del Direttore Generale
6 | Pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica su GUUE, sul GURI e sui siti web di cui agli artt. 83, 85 e 28 del D.Lgs. 36/2023 | [7 empty] | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (SEL 3)
7 | Predisposizione e presentazione delle offerte nel rispetto delle scadenze previste dal bando e loro trasmissione al Beneficiario unitamente alla prescritta documentazione e alla cauzione provvisoria
8 | Verifica della presenza delle offerte presso la piattaforma acquisti utilizzata dalla stazione appaltante e creazione elenco delle offerte pervenute
9 | Acquisizione da ciascun membro designato per la Commissione di valutazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussitenza di cause ostative al conferimento dell'incarico.
10 | Nomina Commissione di valutazione/Seggio di gara e pubblicazione della composizione della commissione su "Amministrazione trasparente"
11 | Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione / Seggio di gara
12 | Verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti. Redazione del verbale | [7 empty] | Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta (SEL 4)
13 | Valutazione delle offerte. Assegnazione dei punteggi alle offerte presentate e formulazione della graduatoria provvisoria. Redazione del verbale. | [7 empty] | Verifica delle offerte tecniche e delle offerte economiche sulla base dei criteri pubblicati nel bando. (in caso di affidamento in house e Accordi fra PA / Stazioni Appaltanti / Enti concedenti: capacità amministrativa e congruità economica; in caso di Co-progettazione: verifica della conformità delle proposte progettuali alle indicazioni fornite dall'avviso) (SEL 5)
14 | Eventuale rinvio al RUP per offerte anormalmente basse (art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023)
15 | Verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal soggetto proponente proposto come aggiudicatario tramite il FVOE. | [7 empty] | Verifica per la comprova dei requisiti di partecipazione per il tramite del FVOE (SEL 6)
16 | esito negativo: adozione del provvedimento di esclusione
17 | esito positivo: accoglimento della proposta di aggiudicazione. Predisposizione e adozione della determina di aggiudicazione.
18 | Pubblicazione su GUUE, sul GURI e comunicazione alle imprese offerenti degli esiti della gara (artt. 20, 84, 85 e 111 del D. Lgs. 36/2023)
19 | Eventuale richiesta di accesso agli atti di gara
20 | Eventuale produzione dei ricorsi in sede giurisdizionale
21 | Trasmissione della documentazione necessaria alla stipula del contratto e della cauzione definitiva
22 | Acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto
23 | Verifica della documentazione presentata e stipula contratto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo diversamente previsto nel bando o concordato. Svincolo della fidejussione provvisoria | [7 empty] | Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica della documentazione necessaria alla stipula del contratto/subappalto e della cauzione definitiva (SEL 9)
24 | D.D. di approvazione del contratto e impegno delle risorse e trasmissione del D.D., contratto, del bando di gara, degli atti di gara e di aggiudicazione all'UCB e alla Corte dei Conti (secondo quanto previsto dalla L. 20/94 e dal D.Lgs. 123/2011)
25 | I documenti relativi all'operazione sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente sulla pagina del sito del Ministero della Giustizia dedicata al Piano “Una giustizia più inclusiva” e link di collegamento sulla pagina del Sito del Ministero della Giustizia dedicata al Piano | [7 empty] | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (SEL 3)
26 | Registrazione della procedura nel SI Multifondo
27 | Inclusione dell'operazione nell'elenco delle operazioni ammesse al Piano del Ministero della Giustizia pubblicato sul sito web e trasmesso all'AdG per pubblicazione
DGCOE
Ufficio II
RUP
GUUE
Imprese offerenti
Soggetti
ricorrenti
Siti web di riferimento
Imprese
offerenti
DGCOE -
Ufficio II
TAR/Organi giudiziari
DGCOE
Commissione di valutazione
RUP
Membro designato Commissione di valutazione
DGCOE
DGCOE
Presidente Commissione di valutazione
RUP
DGCOE
Siti web di riferimento
Commissione di valutazione
RUP
Direttore Generale
Sistema informativo
DGCOE
RUP
RUP
Piattaforma di riferimento
Direttore Generale
Commissione di valutazione
DGCOE
PCM-DIPE
DGCOE
Direttore Generale
Aggiudicatario
Aggiudicatario
Corte dei Conti
DGCOE
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
UCB
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
Sito web
Sito web AdG
DGCOE
Sito web Piano
Amministrazione Trasparente

## SEL_Aff senza bando
Selezione delle operazioni. Affidamento senza bando di gara (procedura negoziata)
# | Attività | Organismo Intermedio | Autorità di Gestione | Autorità di Audit | Organismo Funzione Contabile | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
1 | Verifica della presenza delle condizionalità previste dall'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 | [7 empty] | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti (SEL 2)
2 | Individuazione dei soggetti da invitare sulla base di indagini di mercato o elenchi di operatori delle imprese
3 | Richiesta CUP
4 | Nomina del responsabile unico di progetto (RUP) e verifica il possesso dei requisiti tramite Allegato 1.1 Manuale delle procedure della Adg e dell'OI, Format di verbale di verifica del possesso dei requisiti ai fini della nomina del RUP
5 | Predisposizione della lettera di invito e della documentazione di gara
6 | Adozione della determina a contrarre
7 | Invito dell’operatore/operatori individuato/i per la presentazione dell’offerta
8 | Trasmissione richieste di offerte/preventivi
9 | Registrazione delle offerte pervenute entro il termine previsto
10 | Verifica della presenza delle offerte presso la piattaforma acquisti utilizzata dalla stazione appaltante e creazione elenco delle offerte pervenute
11 | Acquisizione da ciascun membro designato per la Commissione di valutazione / Seggio di gara della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussitenza di cause ostative al conferimento dell'incarico.
12 | Nomina Commissione di valutazione/Seggio di gara e pubblicazione della composizione della commissione su "Amministrazione trasparente"
13 | Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione
14 | Verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti. Redazione del verbale | [7 empty] | Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta (SEL 4)
15 | Valutazione delle offerte. Assegnazione dei punteggi alle offerte presentate e formulazione della graduatoria provvisoria. Redazione del verbale. | [7 empty] | Verifica delle offerte tecniche e delle offerte economiche sulla base dei criteri pubblicati nel bando. (in caso di affidamento in house e Accordi fra PA / Stazioni Appaltanti / Enti concedenti: capacità amministrativa e congruità economica; in caso di Co-progettazione: verifica della conformità delle proposte progettuali alle indicazioni fornite dall'avviso) (SEL 5)
16 | Eventuale rinvio al RUP per offerte anormalmente basse (art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023)
17 | Verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal soggetto proponente proposto come aggiudicatario tramite il FVOE. | [7 empty] | Verifica per la comprova dei requisiti di partecipazione per il tramite del FVOE (SEL 6)
18 | esito negativo: adozione del provvedimento di esclusione
19 | esito positivo: accoglimento della proposta di aggiudicazione. Predisposizione e adozione della determina di aggiudicazione.
20 | Comunicazione alle imprese offerenti degli esiti della gara (artt. 20 e 111 del D. Lgs. 36/2023)
21 | Pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento (con indicazione dei soggetti invitati) (artt. 20, 85 e 111 del D. Lgs. 36/2023) | [7 empty] | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (SEL 3)
22 | Eventuale richiesta di accesso agli atti di gara
23 | Eventuale produzione dei ricorsi in sede giurisdizionale
24 | Trasmissione della documentazione necessaria alla stipula del contratto e della cauzione definitiva
25 | Acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto
26 | Verifica della documentazione presentata e stipula contratto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo diversamente previsto o concordato. Svincolo della fidejussione provvisoria | [7 empty] | Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica della documentazione necessaria alla stipula del contratto/subappalto e della cauzione definitiva (SEL 9)
27 | D.D. di approvazione del contratto e impegno delle risorse e trasmissione del D.D., contratto, degli atti di gara e di aggiudicazione all'UCB e alla Corte dei Conti (secondo quanto previsto dalla L. 20/94 e dal D.Lgs. 123/2011)
28 | I documenti relativi all'operazione sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente sulla pagina del sito del Ministero della Giustizia dedicata al Piano “Una giustizia più inclusiva” e link di collegamento sulla pagina del Sito del Ministero della Giustizia dedicata al Piano | [7 empty] | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (SEL 3)
29 | Registrazione della procedura nel SI Multifondo
30 | Inclusione dell'operazione nell'elenco delle operazioni ammesse al Piano del Ministero della Giustizia pubblicato sul sito web e trasmesso all'AdG per pubblicazione
DGCOE -
Ufficio II
Imprese offerenti
DGCOE
Commissione di valutazione
Membro designato Commssione di valutazione
DGCOE
DGCOE
Imprese offerenti
DGCOE
DGCOE
Ufficio II
RUP
Presidente Commissione di valutazione
DGCOE
Ufficio II
Direttore Generale
DGCOE
PCM-DIPE
RUP
Piattaforma di riferimento
Siti web di riferimento
Commissione di valutazione
Soggetti
ricorrenti
Imprese
offerenti
DGCOE -
Ufficio II
TAR/Organi giudiziari
RUP
RUP
Direttore Generale
Direttore Generale
Commissione di valutazione
DGCOE
DGCOE
DGCOE
Siti web di riferimento
Sistema informativo
DGCOE
Aggiudicatario
Aggiudicatario
Corte dei Conti
DGCOE
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
UCB
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
Sito web
Sito web AdG
DGCOE
Sito web Piano
Amministrazione Trasparente

## SEL_Aff diretto sottosoglia
Selezione delle operazioni. Procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie: affidamento diretto
# | Attività | Organismo intermedio | Autorità di Gestione | Autorità di Audit | Organismo Funzione Contabile | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
1 | Verifica delle modalità di affidamento secondo quanto previsto dalle lett. a) b), c.1 art. 50 del D.Lgs. 36/2023 | [7 empty] | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti (SEL 2)
2 | Richiesta CUP
3 | Nomina del responsabile unico di progetto (RUP) e verifica il possesso dei requisiti tramite Allegato 1.1 Manuale delle procedure della Adg e dell'OI, Format di verbale di verifica del possesso dei requisiti ai fini della nomina del RUP
4 | Adozione della determina a contrarre/affidamento
5 | Verifica dei requisiti dell'operatore affidatario tramite il FVOE | [7 empty] | Verifica per la comprova dei requisiti di partecipazione per il tramite del FVOE (SEL 6)
6 | Pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento (artt. 20, 84, 85 e 111 del D. Lgs. 36/2023)
7 | Trasmissione della documentazione necessaria alla stipula del contratto e della cauzione definitiva
8 | Acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto
9 | Verifica della documentazione presentata e stipula contratto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo diversamente previsto o concordato. Svincolo della fidejussione provvisoria | [7 empty] | Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica della documentazione necessaria alla stipula del contratto/subappalto e della cauzione definitiva (SEL 9)
10 | D.D. di approvazione del contratto e impegno delle risorse e trasmissione del D.D., contratto, degli atti di gara e di aggiudicazione all'UCB (secondo quanto previsto dalla L. 20/94 e dal D.Lgs. 123/2011)
11 | I documenti relativi all'operazione sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente sulla pagina del sito del Ministero della Giustizia dedicata al Piano “Una giustizia più inclusiva” e link di collegamento sulla pagina del Sito del Ministero della Giustizia dedicata al Piano | [7 empty] | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (SEL 3)
12 | Registrazione della procedura nel SI Multifondo
13 | Inclusione dell'operazione nell'elenco delle operazioni ammesse al Piano del Ministero della Giustizia pubblicato sul sito web e trasmesso all'AdG per pubblicazione
DGCOE
RUP
Operatore economico
DGCOE
PCM-DIPE
RUP
DGCOE
DGCOE
Siti web di riferimento
DGCOE
Sistema informativo
DGCOE
Aggiudicatario
Aggiudicatario
DGCOE
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
UCB
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
Sito web
Sito web AdG
DGCOE
Sito web Piano
Amministrazione Trasparente

## SEL_Aff senza bando sottosoglia
Selezione delle operazioni. Procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie: affidamento senza bando di gara (procedura negoziata)
# | Attività | Organismo Intermedio | Autorità di Gestione | Autorità di Audit | Organismo Funzione Contabile | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
1 | Verifica delle condizioni previste dall'art. 49 e delle modalità di affidamento secondo quanto previsto dalle lett. c) d) e), c.1 art. 50 del D.Lgs. 36/2023 | [7 empty] | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti (SEL 2)
2 | Individuazione dei soggetti da invitare sulla base di indagini di mercato (formale/informale) o elenchi di operatori economici
3 | Richiesta CUP
4 | Nomina del responsabile unico di progetto (RUP) e verifica il possesso dei requisiti tramite Allegato 1.1 Manuale delle procedure della Adg e dell'OI, Format di verbale di verifica del possesso dei requisiti ai fini della nomina del RUP
5 | Predisposizione della lettera di invito e della documentazione di gara
6 | Adozione della determina a contrarre
7 | Invito dell’operatore/operatori individuato/i per la presentazione dell’offerta
8 | Trasmissione richieste di offerte/preventivi
9 | Registrazione delle offerte pervenute entro il termine previsto
10 | Verifica della presenza delle offerte presso la piattaforma acquisti utilizzata dalla stazione appaltante e creazione elenco delle offerte pervenute
11 | Acquisizione da ciascun membro designato per la Commissione di valutazione / Seggio di gara della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussitenza di cause ostative al conferimento dell'incarico.
12 | Nomina Commissione di valutazione/Seggio di gara e pubblicazione della composizione della commissione su "Amministrazione trasparente"
13 | Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione
14 | Verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti. Redazione del verbale | [7 empty] | Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta (SEL 4)
15 | Valutazione delle offerte. Assegnazione dei punteggi alle offerte presentate e formulazione della graduatoria provvisoria. Redazione del verbale. | [7 empty] | Verifica delle offerte tecniche e delle offerte economiche sulla base dei criteri pubblicati nel bando. (in caso di affidamento in house e Accordi fra PA / Stazioni Appaltanti / Enti concedenti: capacità amministrativa e congruità economica; in caso di Co-progettazione: verifica della conformità delle proposte progettuali alle indicazioni fornite dall'avviso) (SEL 5)
16 | Eventuale rinvio al RUP per offerte anormalmente basse (art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023)
17 | Verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal soggetto proponente proposto come aggiudicatario tramite il FVOE. | [7 empty] | Verifica per la comprova dei requisiti di partecipazione per il tramite del FVOE (SEL 6)
18 | esito negativo: adozione del provvedimento di esclusione
19 | esito positivo: accoglimento della proposta di aggiudicazione. Predisposizione e adozione della determina di aggiudicazione.
20 | Comunicazione alle imprese offerenti degli esiti della gara (artt. 20 e 111 del D. Lgs. 36/2023)
21 | Pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento (con indicazione dei soggetti invitati) (artt. 20, 84, 85 e 111 del D. Lgs. 36/2023)
22 | Eventuale richiesta di accesso agli atti di gara
23 | Eventuale produzione dei ricorsi in sede giurisdizionale
24 | Trasmissione della documentazione necessaria alla stipula del contratto e della cauzione definitiva
25 | Acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto
26 | Verifica della documentazione presentata e stipula contratto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo diversamente previsto o concordato. Svincolo della fidejussione provvisoria | [7 empty] | Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica della documentazione necessaria alla stipula del contratto/subappalto e della cauzione definitiva (SEL 9)
27 | D.D. di approvazione del contratto e impegno delle risorse e trasmissione del D.D., contratto, degli atti di gara e di aggiudicazione all'UCB (secondo quanto previsto dalla L. 20/94 e dal D.Lgs. 123/2011)
28 | I documenti relativi all'operazione sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente sulla pagina del sito del Ministero della Giustizia dedicata al Piano “Una giustizia più inclusiva” e link di collegamento sulla pagina del Sito del Ministero della Giustizia dedicata al Piano | [7 empty] | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (SEL 3)
28 | Registrazione della procedura nel SI Multifondo
29 | Inclusione dell'operazione nell'elenco delle operazioni ammesse al Piano del Ministero della Giustizia pubblicato sul sito web e trasmesso all'AdG per pubblicazione
DGCOE
Ufficio II
Imprese offerenti
DGCOE
Commissione di valutazione
Membro designato Commssione di valutazione
DGCOE
DGCOE
Imprese offerenti
DGCOE
DGCOE
Ufficio II
RUP
Presidente Commissione di valutaziome
DGCOE
Ufficio II
Direttore Generale
DGCOE
PCM-DIPE
RUP
Piattaforma di riferimento
Siti web di riferimento
Commissione di valutazione
Soggetti
ricorrenti
Imprese
offerenti
DGCOE
Ufficio II
TAR/Organi giudiziari
RUP
RUP
Direttore Generale
Direttore Generale
Commissione di valutazione
DGCOE
DGCOE
DGCOE
Siti web di riferimento
Sistema informativo
DGCOE
Aggiudicatario
Aggiudicatario
DGCOE
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
UCB
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
Sito web
Sito web AdG
DGCOE
Sito web Piano
Amministrazione Trasparente

## Attuazione
Attuazione
# | Attività | Organismo Intermedio | Autorità di Gestione | Autorità di Audit | Organismo di funzione contabile | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
1 | Nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) quando previsto
2 | Eventuale stipula della polizza fidejussoria corrispondente agli importi oggetto della richiesta
Anticipazione (eventuale)
3 | Presentazione della richiesta anticipazione, previo avvio dei lavori e presentazione della documentazione necessaria, corredata di polizza fidejussoria (eventuale) | [7 empty] | Verifica della eventuale polizza fidejussoria. Verifica della sussistenza, della correttezza e della probatorietà della polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando di gara (ATT 1)
4 | Verifica formale: Verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativo-contabile allegata alla richiesta di anticipazione | [7 empty] | Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste (ATT 2)
5 | In caso di esito parzialmente positivo o negativo: richiesta di integrazione documentale all'appaltatore
6 | In caso di esito positivo: Avvio fase di pagamento
7 | Richiesta di messa a disposizione delle risorse all'AdG
8 | Messa a disposizione delle risorse tramite il SI IGRUE e conseguente predisposizione della Disposizioni di Pagamento (DP) da parte della DGCOE - Ufficio II al soggetto attuatore relative alle operazioni interessate con allegato l’Ordine di Prelevamento Fondi (OPF)
9 | La DP e l’OPF vengono messi a disposizione dall’OI all’AdG che sottopone l’OPF alla firma del responsabile della Contabilità Speciale, per l’autorizzazione al pagamento alla Banca d’Italia, la quale esegue il pagamento. L'appaltatore riceve il pagamento.
10 | Attraverso il Sistema informativo IGRUE, l’OI verifica l’avvenuto pagamento da parte della Banca d’Italia, con il relativo numero e data della quietanza | [7 empty] | Verifica mediante sistema dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ATT 3)
Verifica SAL intermedi/ Relazione delle attività
11 | Presentazione periodica dei SAL/ Relazione delle attività svolte ed inoltro della documentazione richiesta sul SI
12 | Controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto da parte del DEC o del RUP
13 | In caso di esito parzialmente positivo o negativo: richiesta e acquisizione integrazione documentale al fornitore al fine di riavviare il processo di verifica da parte del DEC o del RUP
14 | In caso di esito positivo: richiesta all'appaltatore dell’emissione della fattura
15 | Verifica di esecuzione pagamento: verifica della completezza e correttezza delle informazioni e coerenza dei dati con il provvedimento d’impegno disposto a valere sul contratto. | [7 empty] | Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste (ATT 2)
16 | Richiesta di messa a disposizione delle risorse all'AdG
17 | Messa a disposizione delle risorse tramite il SI IGRUE e conseguente predisposizione della Disposizioni di Pagamento (DP) da parte della DGCOE - Ufficio II al soggetto attuatore relative alle operazioni interessate con allegato l’Ordine di Prelevamento Fondi (OPF)
18 | La DP e l’OPF vengono messi a disposizione dall’OI all’AdG che sottopone l’OPF alla firma del responsabile della Contabilità Speciale, per l’autorizzazione al pagamento alla Banca d’Italia, la quale esegue il pagamento. L'appaltatore riceve il pagamento.
19 | Attraverso il Sistema informativo IGRUE, l’OI verifica l’avvenuto pagamento da parte della Banca d’Italia, con il relativo numero e data della quietanza | [7 empty] | Verifica mediante sistema dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ATT 3)
20 | Trasmissione degli esiti del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, della fattura e dell'avvenuto pagamento al soggetto incaricato del controllo di I livello
21 | Verifica amministrativa-contabile: estrazione del campione e avvio delle attività di controllo. Compilazione della check list di I livello | [7 empty] | Verifica della conformità e regolarità dei servizi realizzati e dell'effettivo svolgimento del servizio. (ATT 4) Verifica del rendiconto. Verifica delle spese rendicontate e quietanzate rispetto all'ammissibilità, pertinenza, realità, conformità e all'esistenza di documenti contabili aventi un valore probatorio, verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, etc. (ATT 8)
22 | Registrazione sul SI Multifondo degli esiti del controllo e aggiornamento contabile del progetto per successivi provvedimenti | [7 empty] | Registrazione degli esiti dei controlli nel sistema informativo (ATT 5)
Verifica SAL finale/Relazione delle attività
23 | Presentazione del SAL finale/Relazione delle attività, della richiesta di erogazione del saldo ed inoltro della documentazione richiesta sul SI
24 | Controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto da parte del DEC o del RUP | [7 empty] | Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste (ATT 2)
25 | In caso di esito parzialmente positivo o negativo: richiesta e acquisizione integrazione documentale al fornitore al fine di riavviare il processo di verifica da parte del DEC o del RUP
26 | In caso di esito positivo: richiesta all'appaltatore dell’emissione della fattura
27 | Verifica di esecuzione pagamento: verifica della completezza e correttezza delle informazioni e coerenza dei dati con il provvedimento d’impegno disposto a valere sul contratto. | [7 empty] | Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste (ATT 2)
28 | Richiesta di messa a disposizione delle risorse all'AdG
29 | Messa a disposizione delle risorse tramite il SI IGRUE e conseguente predisposizione della Disposizioni di Pagamento (DP) da parte della DGCOE - Ufficio II al soggetto attuatore relative alle operazioni interessate con allegato l’Ordine di Prelevamento Fondi (OPF)
30 | La DP e l’OPF vengono messi a disposizione dall’OI all’AdG che sottopone l’OPF alla firma del responsabile della Contabilità Speciale, per l’autorizzazione al pagamento alla Banca d’Italia, la quale esegue il pagamento. L'appaltatore riceve il pagamento.
31 | Attraverso il Sistema informativo IGRUE, l’OI verifica l’avvenuto pagamento da parte della Banca d’Italia, con il relativo numero e data della quietanza | [7 empty] | Verifica mediante sistema dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ATT 3)
32 | Trasmissione degli esiti del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, della fattura e dell'avvenuto pagamento al soggetto incaricato del controllo di I livello
33 | Verifica amministrativa-contabile: estrazione del campione e avvio delle attività di controllo. Compilazione della check list di I livello | [7 empty] | Verifica della conformità e regolarità dei servizi realizzati e dell'effettivo svolgimento del servizio. (ATT 4) Verifica del rendiconto. Verifica delle spese rendicontate e quietanzate rispetto all'ammissibilità, pertinenza, realità, conformità e all'esistenza di documenti contabili aventi un valore probatorio, verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, etc. (ATT 8)
34 | Registrazione sul SI Multifondo degli esiti del controllo e aggiornamento contabile del progetto per successivi provvedimenti | [7 empty] | Registrazione degli esiti dei controlli e nel sistema informativo (ATT 5)
Controlli in loco
35 | Estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a controllo in loco
36 | Calendarizzazione delle visite
37 | Comunicazione alla DGCOE della data e dell'orario della visita di controllo in loco
38 | Effettuazione della visita in loco. Compilazione della check-list di controllo in loco ed invio della documentazione di controllo | [7 empty] | Verifica dell'effettiva realizzazione delle attività, dell'esistenza di un sistema contabile dedicato, della legittimità e regolarità della spesa,che necessita di verifica della veridicità dei giustificativi sottostanti, del rispetto degli obblighi di pubblicità e del raggiungimento degli obiettivi del progetto (ATT 6)
39 | Invio della comunicazione degli esiti dei controlli in loco
Trattamento delle controdeduzioni
40 | In caso di irregolarità: richiesta di eventuali controdeduzioni e di integrazioni documentali. Eventuale incontro tra le parti e contestuale redazione del verbale
41 | Invio di controdeduzioni e/o di integrazioni documentali da parte dell'appaltatore.
42 | Verifica delle controdeduzioni | [7 empty] | Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste (ATT 2)
43 | In caso di esito negativo: rigetto (totale o parziale) delle controdeduzioni e applicazione dei tagli di spesa in pari misura rispetto alle irregolarità riscontrate. Comunicazione al beneficiario.
44 | In caso di esito positivo: accoglimento delle controdeduzioni accolte e comunicazione.
45 | Presa d'atto degli esiti della verifica in loco e quantificazione degli importi da recuperare
46 | Comunicazione degli esiti definitivi delle controdeduzioni e degli eventuali importi di finanziamento revocati
47 | Richiesta di recupero delle spese irregolari
Audit di II livello
48 | Comunicazione dell'avvio dei controlli sulle operazioni e acquisizione dell’indicazione della data e luogo dell’incontro, dei soggetti incaricati del controllo e degli aspetti da esaminare.
49 | Predisposizione della documentazione oggetto del controllo ed invio agli auditor.
50 | Svolgimento dell'audit di sistema/delle operazioni.
51 | Ricezione del Rapporto provvisorio.
52 | Elaborazione e trasmissione della nota di riscontro ed eventuali controdeduzioni.
53 | Trasmissione del Rapporto di controllo
54 | Attivazione di eventuali misure correttive o svolgimento di approfondimenti specifici sulle osservazioni formulate
55 | Trasmissione di rapporti di follow up ed archiviazione degli stessi
56 | Adozione misure/azioni di follow up ed eventuale adeguamento del sistema di gestione e controllo del Programma
57 | Monitoraggio periodico del follow up e comunicazione delle questioni pendenti fino alla risoluzione definitiva delle criticità. Trasmissione formale comunicazione di chiusura del controllo
Trasmissione dati finanziari e previsioni di spesa
58 | Elaborazioni dati finanziari e previsione di spesa
59 | Trasmissione dati finanziari e previsioni di spesa
Informazioni OFC
60 | Elaborazione e trasmissione della documentazione relativa al rendiconto di spesa ripartito per asse e categoria di regione
61 | Predisposizione della dichiarazione di ricevibilità delle spese (ed eventuale dichiarazione di spesa da ritirare)
62 | Trasmissione tramite il SI al all'OFCdel rendiconto di spesa contenenti le spese ammissibili e relativi allegati secondo le tempistiche stabilite
Irregolarità e recuperi
63 | A seguito dell'identificazione dell’irregolarità, verifica della presenza dei requisiti ai fini della notifica dell’irregolarità alla Commissione
64 | Compilazione su IMS della comunicazione irregolarità in caso di irregolarità riscontrate | [7 empty] | Verifica compilazione comunicazione irregolarità su IMS (ATT 7)
65 | Registrazione dell’informazione sull’irregolarità nel SI Multifondo
66 | Comunicazione della disposizione della revoca totale o parziale, qualora sia stato già pagato, e avvio procedimento di recupero
67 | Verifica della corrispondenza degli importi restituiti con le somme indebitamente erogate, nonché, ove pertinente, la corretta applicazione degli interessi maturati
68 | Comunicazione avvio e chiusura della procedura di recupero agli organi di controllo
Chiusura del progetto
69 | Ultimati i controlli di I Livello finali, predisposizione del decreto di chiusura progetto e trasmissione alla Corte dei Conti e UCB entro 10 giorni
Istituto
fidejussore
Appaltatore
DGCOE
DGCOE
Ufficio II
Appaltatore
DGCOE
DGCOE
Appaltatore
DEC
DGCOE
Ufficio II
GO – Ufficio controlli a titolarità
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
Ufficio II
GO – Ufficio controlli a titolarità
Appaltatore
DEC / RUP
DGCOE
Appaltatore
DGCOE
Ufficio II
Appaltatore
DGCOE
Ufficio II
Sistema informativo
DGCOE
Ufficio II
GO – Ufficio controlli a titolarità
DEC / RUP
DGCOE
Appaltatore
DGCOE
Ufficio II
Appaltatore
DGCOE
Ufficio II
GO – Ufficio controlli a titolarità
Sistema informativo
DGCOE
Sistema informativo
Organismo di Funzione Contabile
DGCOE
CE
GO – Ufficio controlli a titolarità
DGCOE
GO – Ufficio controlli a titolarità
DGCOE
GO – Ufficio controlli a titolarità
GO – Ufficio controlli a titolarità
GO – Ufficio controlli a titolarità
DGCOE
DGCOE -
Ufficio II
DGCOE
DGCOE -
Ufficio II
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
GO – Ufficio controlli a titolarità
GO – Ufficio controlli a titolarità
GO – Ufficio controlli a titolarità
DGCOE
Autorità di Audit
Organismo di Funzione Contabile
Organismo di Funzione Contabile
GO – Ufficio controlli a titolarità
DGCOE
DGCOE
IGRUE - Contabilità speciale
Autorità di Gestione
(UO Pagamenti)
DGCOE -
Ufficio II (Pagamenti)
Autorità di Gestione
(UO Pagamenti)
IGRUE - Contabilità speciale
DGCOE -
Ufficio II (Pagamenti)
IGRUE - Contabilità speciale
Autorità di Gestione
(UO Pagamenti)
DGCOE -
Ufficio II (Pagamenti)
Autorità di Gestione
(UO Pagamenti)
IGRUE - Contabilità speciale
DGCOE -
Ufficio II (Pagamenti)
IGRUE - Contabilità speciale
Autorità di Gestione
(UO Pagamenti)
DGCOE -
Ufficio II (Pagamenti)
Autorità di Gestione
(UO Pagamenti)
IGRUE - Contabilità speciale
DGCOE -
Ufficio II (Pagamenti)
Corte dei Conti
DGCOE
UCB
AdG
Autorità di Audit
DGCOE
DGCOE
Autorità di
Audit
Appaltatore
Auditor esterni
Autorità di Audit
DGCOE
Autorità di Audit
DGCOE
Autorità di Audit
DGCOE
Appaltatore
Autorità di
Audit
DGCOE
Autorità di Audit
DGCOE
Organismo di Funzione Contabile
DGCOE
DGCOE
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Sistema gestione irregolarità - CE IMS
Autorità di Gestione
DGCOE
Ufficio II
Soggetto attuatore
DGCOE
Ufficio II
Sistema Informativo
DGCOE
Ufficio II
DGCOE
Ufficio II
Autorità di
Gestione
Autorità di
Audit
Organismo di Funzione Contabile
DGCOE
Ufficio II
DGCOE -
Ufficio II (Pagamenti)
DGCOE -
Ufficio II (Pagamenti)
DGCOE -
Ufficio II (Pagamenti)
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
DGCOE
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Appaltatore
Appaltatore
Appaltatore

## Attività OFC
Attività OFC
# | Attività | Organismo Intermedio | Autorità di Gestione | Autorità di Audit | Organismo che svolge la Funzione Contabile | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti beneficiari | Altri soggetti | Attività di controllo
1 | A seguito della Decisione di approvazione del Programma da parte della CE, erogazione della quota di prefinaziamento da parte della CE secondo le rate previste a livello regolamentare nelle diverse annualità
2 | Erogazione del prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale) | [7 empty] | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (CERT 1)
3 | Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento dello stesso
4 | Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento | [7 empty] | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT 2)
5 | Elaborazione e trasmissione della documentazione relativa al rendiconto di spesa ripartito per ciascuna delle operazioni gestite | [7 empty] | Verifica dati e predisposizione della documentazione relativa al rendiconto di spesa (CERT 3)
6 | Invio all'OFC del rendiconto e della documentazione a supporto attraverso il SI. L'OFC effettua i controlli della completezza e correttezza formale e contabile sul rendiconto | [7 empty] | Controlli sul rendiconto di spesa (CERT4)
7 | Elaborazione delle domande di pagamento intermedie e finale. Inserimento delle domande di pagamento intermedie e finale nei sistemi informativi SFC e Multifondo e trasmissione all'IGRUE e alle altre Autorità. | [7 empty] | Verifica dati e predisposizione domanda di pagamento (CERT 5)
8 | Comunicazione all'AdG degli estremi della domanda di pagamento e delle eventuali spese ritenute non ammissibili e successiva comunicazione all'OI
9 | Visualizzazione a sistema delle domande di pagamento, analisi della correttezza formale e sostanziale delle domande di pagamento, erogazione delle quote intermedie comunitarie | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CERT 6)
10 | Visualizzazione a sistema delle domande di pagamento, ricezione delle quote intermedie comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota intermedia nazionale, calcolo delle quote intermedie nazionali da erogare ed erogazione delle quote intermedie comunitarie e delle quote intermedie nazionali alla Tesoreria | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (CERT 6)
11 | Ricezione e contabilizzazione delle quote intermedie, relativa comunicazione di ricezione delle quote intermedie e successiva comunicazione all'OI | [7 empty] | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT 7)
12 | Validazione a sistema dei dati da inserire nei conti annuali
13 | Trasmissione dei dati e della documentazione per la predisposizione dei conti all'OFC | [7 empty] | Verifica della completezza e della correttezza dei dati da inserire nei conti annuali (CERT 8)
14 | Predisposizione delle informazioni occorrenti e trasmissione elettronica all'AdG per la presentazione dei conti
15 | Per ciascun anno, con riferimento al periodo contabile concluso, pianificazione e attivazione delle procedure per la preparazione dei documenti a corredo dei conti (bilanci) annuali di cui all'art. 98 del Reg. 1060/2021, da parte dell'AdG, dell'OFC e dell'AdA per le rispettive parti di competenza
16 | Trasmissione all'AdG dei dati e delle informazioni necessarie per la redazione della Dichiarazione di Gestione
17 | Predisposizione della documentazione: ▪ Predisposizione da parte dell'AdG della Dichiarazione di Gestione in riferimento al precedente periodo contabile; ▪Predisposizione da parte dell'AdA del Parere di Audit e della Relazione di controllo in riferimento al precedente periodo contabile; ▪Predisposizione da parte dell'OFC dei conti annuali, in riferimento al precedente periodo contabile
18 | Raccolta di tutta la documentazione da parte dell'AdG e presentazione delle informazioni alla CE entro il termine stabilito dal Regolamento UE 1060/2021
19 | Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, svolgimento da parte della CE delle procedure per l'esame e accettazione dei conti (valutazione della relativa completezza, accuratezza e veridicità) e comunicazione del relativo esito | [7 empty] | Verifica della completezza e regolarità dei conti (CERT 9)
20 | In caso di esito negativo: mancata accettazione dei conti con comunicazione delle ragioni specifiche e delle azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento
21 | In caso di esito positivo: accettazione dei conti determinazione e versamento del saldo finale/o in caso di importo negativo emissione ordine di recupero
22 | Visualizzazione a sistema della quota di saldo/ importo negativo e versamento dell'eventuale importo aggiuntivo o compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo.
23 | Ricezione e contabilizzazione delle quote intermedie, relativa comunicazione di ricezione delle quote intermedie
24 | Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie (con aggiunta o detrazione degli importi positivi o negativi a saldo) di contributo nazionale e comunitario | [7 empty] | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT 7)
CE
IGRUE - Contabilità speciale
Organismo che svolge la Funzione Contabile
Autorità di Gestione
DGCOE
GO – Ufficio controlli a titolarità
Organismo che svolge la Funzione Contabile
CE - SFC
Organismo che svolge la Funzione Contabile
IGRUE - Contabilità
speciale
Autorità di
Gestione
CE
IGRUE - Contabilità
speciale
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Organismo che svolge la Funzione Contabile
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Autorità di Audit
Organismo che svolge la Funzione Contabile
CE
CE
CE
IGRUE - Contabilità
Speciale
Organismo che svolge la Funzione Contabile
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Organismo che svolge la Funzione Contabile
Dichiarazione di gestione
Parere di Audit e Relazione di controllo
Conti annuali
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Organismo che svolge la Funzione Contabile
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
DGCOE
DGCOE
DGCOE
DGCOE
DGCOE
DGCOE
Autorità di Gestione

## Dettaglio controllo
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO
Codice controllo | Descrizione controllo e documentazione di riferimento | Riferimenti normativi | Archiviazione documenti su SI Multifondo ** | Archiviazione documenti extra sistema**/cartella di archiviazione intranet
PROGRAMMAZIONE
PRG 1 | Rispondenza agli orientamenti strategici (Position paper), all'Accordo di partenariato e alla normativa UE | - Regolamento (UE) n. 1060/2021 - Accordo di partenariato - Position paper | NA | NA
PRG 2 | Rispondenza alla normativa UE e ai principi generali dei Si.Ge.Co. | - Regolamento (UE) n. 1060/2021 - Accordo di partenariato - Position paper | NA | NA
PRG 3 | Verifica della coerenza dei criteri di valutazione e selezione rispetto alle previsioni regolamentari | - Regolamento (UE) n. 1060/2021 - Accordo di partenariato - Position paper | NA | NA
SELEZIONE
SEL 1 | Verifica dell'assenza di sistemi di acquisto CONSIP (Convenzioni, Accordi quadro, Mercato Elettronico e Sistema dinamico di acquisizione) utili e disponibili per l'acquisizione di servizi idonei a soddisfare il fabbisogno specifico individuato | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS | NA | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
SEL 2 | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS | Doc. amministrativa caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
SEL 3 | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Piano di Comunicazione / Toolkit - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti | Doc. amministrativa caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
SEL 4 | Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica che la documentazione sia pervenuta attraverso la piattaforma acquisti utilizzata dalla stazione appaltante entro i termini. Verifica ammissibilità offerte, soggetti proponenti etc. | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS | Doc. amministrativa caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
SEL 5 | Verifica delle offerte tecniche e delle offerte economiche sulla base dei criteri pubblicati nel bando. (in caso di affidamento in house e Accordi fra PA / Stazioni Appaltanti / Enti concedenti: capacità amministrativa e congruità economica; in caso di Co-progettazione: verifica della conformità delle proposte progettuali alle indicazioni fornite dall'avviso) | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS | Doc. valutazione offerte caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
SEL 6 | Verifica della comprova dei requisiti di partecipazione per il tramite del FVOE | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS | Doc.valutazione offerte caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
SEL 7 | Verifica della ammissibilità/completezza dei documenti relativi all'avviso | - Regolamenti UE - Programma Operativo - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Provvedimenti amministrativi del MLPS | Doc. amministrativa caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
SEL 8 | Verifca di conformità dell'idea progettuale rispetto al PN. Verifica della coerenza programmatica del Piano Operativo | - Regolamenti UE - Programma Operativo - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Provvedimenti amministrativi del MLPS | Doc. valutazione caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
SEL 9 | Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica della documentazione necessaria alla stipula del contratto/subappalto e della cauzione definitiva | - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS | Doc. per stipula contratto/convenzione caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
ATTUAZIONE
ATT 1 | Verifica della eventuale polizza fidejussoria. Verifica della sussistenza, della correttezza e della probatorietà della polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando di gara | - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS | Doc. polizza caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
ATT 2 | Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Normativa nazionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS | Doc. per liquidazione pagamenti caricata su SI Multifondo Checklist Esecuzione pagamenti compilabili su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
ATT 3 | Verifica mediante sistema dell'avvenuto pagamento mediante quietanza | - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Normativa nazionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS | Doc. quietanza pagamenti caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
ATT 4 | Verifica della conformità e regolarità dei servizi realizzati e dell'effettivo svolgimento del servizio | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Normativa nazionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS | Doc. SAL/domanda di rimborso caricata su SI Multifondo Check list / verifiche amministrative compilabili su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
ATT 5 | Registrazione degli esiti dei controlli nel sistema informativo | - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Normativa nazionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS | Check list verifiche amministrative compilabili su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
ATT 6 | Verifica dell'effettiva realizzazione delle attività, dell'esistenza di un sistema contabile dedicato, della legittimità e regolarità della spesa, che necessita di verifica della veridicità dei giustificativi sottostanti, del rispetto degli obblighi di pubblicità e del raggiungimento degli obiettivi del progetto | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Normativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS | Doc. del campione di spesa estratto su SI Multifondo Check list verifiche in loco compilabili su sul sistema informativo Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
ATT 7 | Verifica compilazione comunicazione irregolarità su IMS | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Normativa nazionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS | Doc. irregolarità (schede OLAF, relazione iniziale e di avanzamento, documentazione relativa ai recuperi attivati) caricate su Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
ATT 8 | Verifica del rendiconto. Verifica delle spese rendicontate e quietanzate rispetto all'ammissibilità, pertinenza, realità, conformità e all'esistenza di documenti contabili aventi un valore probatorio, verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, etc. | - Regolamenti UE - Programma Nazionale - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Normativa nazionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS | Doc. per liquidazione pagamenti caricata su SI Multifondo Doc.quietanza pagamenti caricata su SI Multifondo | Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: Roma Indirizzo: Via Crescenzio 17/c
ATTIVITA' OFC
CERT 1 | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo | - Regolamenti UE | Dati caricati su Multifondo | Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
CERT 2 | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione | - Regolamenti UE | Dati caricati su Multifondo | Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
CERT 3 | Verifica dati e predisposizione della documentazione relativa al rendiconto di spesa | - Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione | Dati caricati su Multifondo Rendiconto compilabile su Multifondo | Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
CERT 4 | Controlli sul rendiconto di spesa | - Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione | Dati caricati su Multifondo | Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
CERT 5 | Verifica dati e predisposizione domanda di pagamento | - Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione | Dati caricati su Multifondo | Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
CERT 6 | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto | - Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione | Dati caricati su Multifondo | Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
CERT 7 | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione | - Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione - Manuale OFC | Dati caricati su Multifondo | Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
CERT 8 | Verifica della completezza e della correttezza dei dati da inserire nei conti annuali | - Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione - Manuale OFC | Dati caricati su Multifondo | Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
CERT 9 | Verifica della completezza e regolarità dei conti | - Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione - Manuale OFC | Doc. preparazione dei conti compilabile su Multifondo | Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
** Modalità di archiviazione documenti (cartacea o tramite sitema informativo) .